## Slide 1
Итоги реализация проекта «Бережливое
правительство» в Министерстве по туризму и
народным художественным промыслам
Республики Дагестан

## Slide 2: Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан
БЫЛО
Сроки прохождения корреспонденции
7-10 дней
Проблемы:
недостаточное нормативно-правовое обеспечение внутреннего документооборота;
избыточный сбор виз и согласований;
несвоевременное исполнение входящей и исходящей корреспонденции.
СТАЛО
Сроки прохождения корреспонденции
3-5 дня
Результат:
проект инструкции по делопроизводству в Министерстве по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан
Руководитель проекта:
Кашкаев Э.Д.
Проект : Оптимизации ведения внутреннего документооборота
в Министерстве по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан

## Slide 3: Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан
БЫЛО
Сроки прохождения экспертизы новых изделий
55 дней
Проблемы:
длительный срок:
рассмотрения документов с образцами изделий народных художественных промыслов;
оформления протокола заседания художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам при Правительстве Республики Дагестан;
выдачи выписки из протокола с результатами экспертизы организации или индивидуальному предпринимателю.
СТАЛО
Сроки прохождения экспертизы новых изделий
23 дня
Результат:
Приказ № 64-1/ОД от 22 мая 2019 г. «О порядке организационно-технической деятельности Художественно-экспертного совета при Правительстве РД по народным художественным промыслам Республики Дагестан в Министерстве по туризму и Народным художественным промыслам РД»
Руководитель проекта:
Магомедова М.Д.
Проект : Оптимизация процесса экспертизы новых изделий на предмет отнесения их к изделиям народных художественных промыслов.