Сводный план приоритетного проекта

«Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан»

Основные положения

| Руководитель проекта | Демченко Виталий Викторович, 1-й заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |
| --- | --- |
| Администратор проекта | Омарова Наида Омаровна, начальник отдела – руководитель «проектного офиса» министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |
| Разработчик сводного плана | Омарова Наида Омаровна, начальник отдела – руководитель «проектного офиса» министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |

- План приоритетного проекта по контрольным точкам

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или результат) | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 1. | Проект инициирован (паспорт проекта утвержден) | 25.12.2016 | Утвержденный паспорт проекта | Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса» | Проектный комитет |
| 2. | Утверждение сводного плана проекта | 01.04.2017 | Утвержденный сводный план проекта | Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса | Проектный комитет |
| 3. | Создание туристско-рекреационных кластеров: «Золотые пески»; «Золотые дюны» |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство автомобильной дороги от с. Урсун до туристско-рекреационного кластера «Золотые пески» в п. им. Мичурина Дербентского района: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности 10 км | 10.04.2017 г. | Отчет/Закреплена трасса на местности | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.1.2. | Проведены работа по укладке земельного полотна 10 км | 31.06.2017 г. | Отчет/Уложено земельное полотно | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.1.3. | Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) 10 км | 31.08.2017 г. | Отчет/Уложена дорожная одежда (гравийно-песчаная смесь) | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.1.4. | Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь) 10 км | 31.11.2017 г. | Отчет/Уложена дорожная одежда (асфальтобетонная смесь) | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.2. | Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые пески» |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Строительство кафе-бара на 80 посадочных мест | 20.01..2018 г. | Отчет /Построен кафе-бар | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.2.2. | Строительство гостиничного комплекса на 150 мест | 30.03.2018 г. | Отчет /Построен гостиничный комплекс | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.2.3. | Строительство 15 коттеджей | 20.06.2018 г. | Отчет /Построены 15 коттеджей | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.2.4. | Строительство автостоянки | 30.06.2018 г. | Отчет /Построена автостоянка | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.2.5. | Строительство детской игровой площадки | 30.08.2018 г. | Отчет /Построена детская игровая площадка | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.2.6. | Строительство ресторана на 60 посадочных мест | 20.12.2018 г. | Отчет /Построен ресторан | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.2.7. | Строительство спортивной площадки | 20.12.2018 г. | Отчет /Построена спортивная площадка | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.2.8. | Строительство аквапарка | 20.12.2018 г. | Отчет /Построен | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.3. | Строительство подъездной автомобильной дороги к туристско-рекреационному кластеру «Золотые дюны» |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство подъездной автомобильной дороги 2,301 км. | 10.06.2017 г. | Отчет/Определен подрядчик на строительство подъездной автомобильной дороги | Нифталиев А. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов | Проектный комитет |
| 3.3.2. | Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности 2,301 км. | 15.07.2017 г. | Отчет/Закреплена трасса дороги на местности | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.3.3. | Проведены работа по укладке земельного полотна 2,301 км. | 30.08.2017 г. | Отчет/Уложено земельное полотно | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.2.4. | Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) 2,301 км. | 30.09.2017 г. | Отчет/Уложена дорожная одежда (гравийно-песчаная смесь) | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.3.5. | Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь) 2,301 км. | 31.11.2017 г. | Отчет/Уложена дорожная одежда (асфальтобетонная смесь) | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.3.6. | Завершены работы по строительству автомобильной дороги 2,301 км. | 20.12.2017 г. | Построена подъездная автомобильная дорога к туристско-рекреационному кластеру «Золотые дюны» | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.4. | Строительство наружных электрических сетей туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных электрических сетей 1,474 км. | 30.06.2017 г. | Отчет/Определен подрядчик на строительство наружных электрических сетей | Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов | Проектный комитет |
| 3.4.2. | Завершены работы по прокладке наружных электрических сетей ВЛ-10 кВ. 1,474 км. | 30.09.2017 г. | Отчет/Проложены наружные электрические сети ВЛ-10 кВ. | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.4.3. | Завершены работы по установке комплексной трансформаторной подстанции 1,474 км. | 30.10.2017 г. | Отчет/Установлена комплексная трансформаторная подстанция | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.4.4. | Завершены работы по установке дизель-генератора 1,474 км. | 15.11.2017 г. | Отчет/Установлен дизель-генератор | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.4.5. | Завершены работы по строительству наружных электрических сетей 1,474 км. | 30.11.2017 г. | Завершено строительство наружных электрических сетей туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.5. | Строительство наружных сетей газоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей газоснабжения 22,385 км. | 30.06.2017 г. | Отчет/Определён подрядчик на строительство наружных сетей газоснабжения | Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов | Проектный комитет |
| 3.5.2. | Завершены работы по прокладке наружных сетей газоснабжения 22,385 км. | 15.12.2017 г. | Отчет/Проложены наружные сети газоснабжения | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.5.3. | Завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения 22,385 км. | 30.12.2017 г. | Завершено строительство наружных сетей газоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.6. | Строительство наружных сетей водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей водоснабжения 0,47 км. | 15.06.2017 г. | Отчет/Определен подрядчик на строительство наружных сетей водоснабжения | Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов | Проектный комитет |
| 3.6.2. | Завершены работы по прокладке наружных сетей водоснабжения 0,47 км. | 31.08.2017 г. | Отчет/Проложены наружные сети водоснабжения | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.6.3. | Завершены работы по установке биологической очистки «Юбас-Мега-50» | 30.09.2017 г. | Отчет/Установлена биологическая очистка «Юбас-Мега-50» | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.6.4. | Завершены работы по строительству артскважины | 30.10.2017 г. | Отчет/Построена артскважина | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.6.5. | Завершены работы по строительству резервуара емкостью 150 м3 | 15.11.2017 г. | Отчет/Построен резервуар емкостью 150 м3 | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.6.6. | Завершены работы по строительству наружных сетей водоснабжения 0,47 км. | 31.12.2017 г. | Завершено строительство наружных сетей водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.7. | Строительство наружных сетей теплоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей теплоснабжения | 31.07.2017 г. | Отчет/Определен подрядчик на строительство наружных сетей теплоснабжения | Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов | Проектный комитет |
| 3.7.2. | Завершены работы по установке блочно-модульной котельной АБМК-2000 | 31.09.2017 г. | Отчет/Установлена блочно-модульная котельная АБМК-2000 | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.7.3. | Завершены работы по строительству наружных сетей теплоснабжения 0,4 км. | 10.12.2017 г. | Завершено строительство наружных сетей теплоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.8. | Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Строительство 15 коттеджей | 30.06.2018 г. | Отчет/ Построены 15 коттеджей | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.8.2. | Строительство административно – хозяйственного корпуса | 30.08.2018 г. | Отчет/ Построен административно – хозяйственный корпус | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.8.3. | Строительство гостиничного комплекса на 200 койко-мест | 30.08.2018 г. | Отчет/ Построен гостиничный комплекс | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.8.4. | Строительство автостоянки | 30.08.2018 г. | Отчет/ Построена автостоянка | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.8.5. | Строительство детской игровой площадки | 30.08.2018 г. | Отчет/ Построена детская игровая площадка | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.8.6. | Строительство спортивной площадки | 30.08.2018 г. | Отчет/ Построена спортивная площадка | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 3.8.7. | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса (аквапарк) | 20.12.2018 г. | Отчет/ Построен спортивно-оздоровительный комплекс (аквапарк) | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 4. | Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Горная здравница»: туристско-рекреационного комплекс «Цамаури»; агро-туристического комплекса «Эколенд»; туристско-оздоровительного комплекса «Алмак» |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка сводного плана по инвестиционному проекту «Горная здравница»: |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на разработку сводного плана | 30.06.2017 г. | Отчет/Определен подрядчик на разработку сводного плана | Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов | Проектный комитет |
| 4.1.2. | Завершены работы по разработке сводного плана | 07.08.2017 г. | Отчет/Разработан сводный план по инвестиционному проекту «Горная здравница» | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 4.2. | Разработка проектной документация по строительству обеспечивающей инфраструктуры агро-туристского комплекса «Эколенд» |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на разработку проектной документации | 30.06.2017 г. | Отчет/Определен подрядчик на разработку проектной документации | Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов | Проектный комитет |
| 4.2.2. | Завершены работы по разработке проектной документации | 11.09.2017 г. | Отчет/Разработана проектная документация по строительству обеспечивающей инфраструктуры агро-туристского комплекса «Эколенд» | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 5. | Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство наружных сетей электроснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»: |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных электрических сетей 0,3 км. | 31.05.2017 г. | Отчет/Определен подрядчик на строительство наружных электрических сетей | Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов | Проектный комитет |
| 5.1.2. | Завершены работы по строительству наружных электрических сетей 0,3 км. | 15.10.2017 г. | Завершено строительство наружных сетей электроснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 5.2. | Строительство наружных сетей газоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей газоснабжения 3,7 км. | 31.05.2017 г. | Отчет/Определен подрядчик на строительство наружных сетей газоснабжения | Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов | Проектный комитет |
| 5.2.2. | Завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения 3,7 км. | 15.10.2017 г. | Завершено строительство наружных сетей газоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 5.3. | Строительство наружных сетей водоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей водоснабжения 0,452 км. | 31.05.2017 г. | Отчет/Определен подрядчик на строительство наружных сетей водоснабжения | Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов | Проектный комитет |
| 5.3.2. | Завершены работы по строительству наружных сетей водоснабжения 0,452 км. | 15.10.2017 г. | Завершено строительство наружных сетей водоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 5.4. | Строительство подъездной автомобильной дороги к туристско-оздоровительному комплексу «Рахат Вилладж» |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство подъездной автомобильной дороги 0,5 км. | 31.05.2017 г. | Отчет/Определен подрядчик на строительство подъездной автомобильной дороги | Нифталиев А.Р. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов | Проектный комитет |
| 5.4.2. | Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности 0,5 км. | 30.06.2017 г. | Отчет/Закреплена трасса дороги на местности | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 5.4.3. | Проведены работа по укладке земельного полотна 0,5 км. | 31.08.2017 г. | Отчет/Уложено земельное полотно | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 5.4.4. | Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) 0,5 км. | 30.09.2017 г. | Отчет/Уложена дорожная одежда (гравийно-песчаная смесь) | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 5.4.5. | Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь) 0,5 км. | 31.11.2017 г. | Отчет/Уложена дорожная одежда (асфальтобетонная смесь) | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 5.4.6. | Завершены работы по строительству автомобильной дороги 0,5 км. | 10.12.2017 г. | Завершено строительство подъездной автомобильной дороги к туристско-оздоровительному комплексу «Рахат Вилладж» | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Проектный комитет |
| 6. | Осуществление мер по развитию туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан: |  |  |  |  |
| 6.1. | # Установка дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан |  |  |  |  |
| 6.1.1. | # Определены места установки дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан | 05.07.2017 г. | # Отчет/Определены места установки дорожных знаков туристской навигации в 10 муниципальных образованиях Республики Дагестан | Темирханов Т.С. начальник отдела продвижения туристского продукта | Проектный комитет |
| 6.1.2. | # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Ахтынский, Дербентский, Шамильский, Магарамкентский; город Махачкала | 10.10.2017 г. | Отчет/Установлены дорожные знаки туристской навигации в Ахтынском, Дербентском, Шамильском, Магарамкентском районах и в городе Махачкала | Темирханов Т.С. начальник отдела продвижения туристского продукта | Проектный комитет |
| 6.1.3. | # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Хунзахский, Гунибский, Дахадаевский, Карабудахкентский; город Каспийск | 20.12.2017 г. | Отчет/Установлены дорожные знаки туристской навигации в Хунзахском, Гунибском, Дахадаевском, Докуспаринском районах и в городе Каспийск | Темирханов Т.С. начальник отдела продвижения туристского продукта | Проектный комитет |
| 6.1.4 | # Определены места установки дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан | 05.07.2018 г. | Отчет/Определены места установки дорожных знаков туристской навигации в 10 муниципальных образованиях Республики Дагестан | Темирханов Т.С. начальник отдела продвижения туристского продукта | Проектный комитет |
| 6.1.5. | # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Докузпаринский, Буйнакский, Казбековский, Кумторкалинский, город Кизляр | 10.10.2018 г. | Отчет/Установлены дорожные знаки туристской навигации в Докузпаринском, Буйнакском, Казбековском, Кумторкалинском районах и в городе Кизляр | Темирханов Т.С. начальник отдела продвижения туристского продукта | Проектный комитет |
| 6.1.6. | # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы -Унцукульский, Кизлярский, Лакский, Кулинский; город –Буйнакск | 20.12.2018 г. | Отчет/Установлены дорожные знаки туристской навигации в Унцукульском, Кизлярском, Лакском, Кулинском и в городе Буйнакск | Темирханов Т.С. начальник отдела продвижения туристского продукта | Проектный комитет |
| 6.1.7. | # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 20 муниципальных образованиях Республики Дагестан | 25.12.2018 г. | Отчет/Установлены дорожные знаки туристской навигации в 20 муниципальных образованиях Республики Дагестан | Темирханов Т.С. начальник отдела продвижения туристского продукта | Проектный комитет |
| 6.2. | Создание сети «гостевых домов» в муниципальных образованиях Республики Дагестан |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Создан гостевой дом в г. Дербент | 20.03.2017 г. | Отчет/Гостевой дом в г. Дербент внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД | Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса» | Проектный комитет |
| 6.2.2. | Создан гостевой дом в Гергебельском районе | 20.06.2017 г. | Отчет/ Гостевой дом в Гергебельском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД | Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса» | Проектный комитет |
| 6.2.3. | Создан гостевой дом в Курахском районе | 20.08.2017 г. | Отчет/ Гостевой дом в Курахском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД | Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса» | Проектный комитет |
| 6.2.4. | Создан гостевой дом в Сергокалинском районе | 20.08.2017 г. | Отчет/ Гостевой дом в Сергокалинском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД | Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса» | Проектный комитет |
| 6.2.5. | Создан гостевой дом в Тляратинском районе | 20.12.2017 г. | Отчет/ Гостевой дом в Тляратинском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД | Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса» | Проектный комитет |
| 6.2.6. | Создан гостевой дом в Чародинском районе | 20.03.2018 г. | Отчет/ Гостевой дом в Чародинском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД | Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса» | Проектный комитет |
| 6.2.7. | Создан гостевой дом в Хивском районе | 20.05.2018 г. | Отчет/ Гостевой дом в Хивском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД | Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса» | Проектный комитет |
| 6.2.8. | Создан гостевой дом в Докузпаринском районе | 20.06.2018 г. | Отчет/ Гостевой дом в Докузпаринском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД | Омарова Н.О. | Проектный комитет |
| 6.2.9. | Создан гостевой дом в Ботлихском районе | 20.08.2018 г. | Отчет/ Гостевой дом в Ботлихском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД | Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса» | Проектный комитет |
| 6.2.10. | Создан гостевой дом в Табасаранском районе | 20.10.2018 г. | Отчет/ Гостевой дом в Табасаранском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД | Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса» | Проектный комитет |
| 6.2.11. | Создан гостевой дом в Ахвахском районе | 20.12.2018 г. | Отчет/ Гостевой дом в Ахвахском районе внесен в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД | Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса» | Проектный комитет |
| 6.2.12 | Создано 11 «гостевых домов» в муниципальных образованиях РД | 25.12.2018 г. | Отчет/11 «гостевых домов» в муниципальных образованиях РД внесены в Реестр «гостевых домов» Минтуризма и НХП РД | Омарова Н.О. начальник отдела – руководитель «проектного офиса» | Проектный комитет |
| 7. | Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней. |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация презентационно-выставочного стенда Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2017», г. Москва | 13.03.2017 г. | Отчет/Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2017», г. Москва | Халимбекова М.Х. начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса | Проектный комитет |
| 7.2. | Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2017» (MITT – 2017) | 16.03.2017 г. | Отчет/Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2017» (MITT – 2017) | Халимбекова М.Х. начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса | Проектный комитет |
| 7.3. | Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (AITF–2017) г. Баку; | 15.05.2017 г. | Отчет/Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (AITF–2017) г. Баку; | Халимбекова М.Х. начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса | Проектный комитет |
| 7.4. | Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2018» | 25.03.2018 г. | Отчет/Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2018» | Халимбекова М.Х. начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса | Проектный комитет |
| 7.5 | Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2018» (MITT – 2018) | 25.03.2018 г. | Отчет/Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2018» (MITT – 2018) | Халимбекова М.Х. начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса | Проектный комитет |
| 7.6. | Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (AITF–2018) г. Баку; | 15. 05.2018 г. | Отчет/Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (AITF–2018) г. Баку; | Халимбекова М.Х. начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса | Проектный комитет |
| 7.7. | Принято участие в 6 выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней. | 01.06.2018 г. | Отчет/Принято участие в 6 выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней. | Халимбекова М.Х. начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса | Проектный комитет |
| 8. | Реализация межрегионального маршрута «Великий шелковый путь» |  |  |  |  |
| 8.1. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Хивскому району | 20.03.2017 г. | Отчет/Паспортизирован новый туристический маршрут по Хивскому району | Самедова К.М. главный специалист - эксперт отдела продвижения туристского продукта | Проектный комитет |
| 8.2. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Магарамкентскому району | 20.06.2017 г. | Отчет/Паспортизирован новый туристический маршрут по Хасавюртовскому району | Самедова К.М. главный специалист - эксперт отдела продвижения туристского продукта | Проектный комитет |
| 8.3. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Хасавюртовскому району | 20.09.2017 г. | Отчет/Паспортизирован новый туристический маршрут по Табасаранскому району | Самедова К.М. главный специалист - эксперт отдела продвижения туристского продукта | Проектный комитет |
| 8.4. | Паспортизирован новый туристический маршрут Дербент- Гуниб | 20.12.2017 г. | Отчет/Паспортизирован новый туристический маршрут Дербент- Гуниб | Самедова К.М. главный специалист - эксперт отдела продвижения туристского продукта | Проектный комитет |
| 8.5. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Гунибскому району | 15.03.2018 г. | Отчет/Паспортизирован новый туристический маршрут по Гунибскому району | Самедова К.М. главный специалист - эксперт отдела продвижения туристского продукта | Проектный комитет |
| 8.6. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Хунзахскому району | 15.06.2018 г. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Хунзахскому району | Самедова К.М. | Проектный комитет |
| 8.7. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Табасаранскому району | 15.09.2018 г. | Отчет/Паспортизирован новый туристический маршрут по Табасаранскому району | Самедова К.М. главный специалист - эксперт отдела продвижения туристского продукта | Проектный комитет |
| 8.8. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Казбековскому району | 15.12.2018 г. | Отчет/Паспортизирован новый туристический маршрут по Казбековскому району | Самедова К.М. главный специалист - эксперт отдела продвижения туристского продукта | Проектный комитет |
| 8.9. | Паспортизировано 8 новых туристических маршрутов, в том числе и рамках межрегионального маршрута «Великий шелковый путь» | 20.12.2018 г. | Отчет/Паспортизировано 8 новых туристических маршрутов, в том числе и рамках межрегионального маршрута «Великий шелковый путь» | Самедова К.М. главный специалист - эксперт отдела продвижения туристского продукта | Проектный комитет |
| 9 | Проведение комплекса мероприятий событийного туризма в Республике Дагестан |  |  |  |  |
| 9.1. | Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | 01.06.2017 г. | Отчет/Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | Мурилов Ш.А. заместитель начальника управления развития туристско-рекреационного комплекса | Проектный комитет |
| 9.2. | Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | 30.11.2017 г. | Отчет/Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | Мурилов Ш.А. заместитель начальника управления развития туристско-рекреационного комплекса | Проектный комитет |
| 9.3. | Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | 01.06.2018 г. | Отчет/Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | Мурилов Ш.А. заместитель начальника управления развития туристско-рекреационного комплекса | Проектный комитет |
| 9.4. | Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | 30.11.2018 г. | Отчет/Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | Мурилов Ш.А. заместитель начальника управления развития туристско-рекреационного комплекса | Проектный комитет |
| 9.5. | Организовано 16 событийных мероприятия | 01.12.2018 г. | Отчет/Организовано 16 событийных мероприятия | Мурилов Ш.А. заместитель начальника управления развития туристско-рекреационного комплекса | Проектный комитет |
| 10 | Проект завершен | 25.12. 2018 |  |  | Проектный комитет |

- План финансового обеспечения приоритетного проекта

| № п/п | Наименование | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн.руб. |  |  | Внебюджетные источники финансирования, млн.руб. | Всего, млн.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Консолидированный бюджет Республики Дагестан |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | В т.ч. субсидии из федерального бюджета |  |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проект инициирован (паспорт проекта утвержден) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Утверждение сводного плана проекта | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров: «Золотые пески»; «Золотые дюны» | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан | 94104123910151100414 | январь 2017 | 255,70 | 269,20 | 255,70 | 661,5 | 930,70 |
| 4. | Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Горная здравница»: туристско-рекреационного комплекс «Цамаури»; агро-туристического комплекса «Эколенд»; туристско-оздоровительного комплекса «Алмак» | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан | 941041239101R1100414 | январь 2017 | - | 0,50 | - | 67,56 | 72,26 |
| 5. | Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан | 941041239101R1100414 | январь 2017 | - | 16,00 | - | 95,91 | 111,914 |
| 6. | Осуществление мер по развитию туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | # Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней. | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан | 94104123910100590611 | январь 2017 |  | 2.22 | - | - | 2.22 |
| 8. | Реализация межрегионального маршрута «Великий шелковый путь» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Проведение комплекса мероприятий событийного туризма в Республике Дагестан | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан | 94104123910100590611 | январь 2017 |  | 2,40 | - | - | 2,40 |

- План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

| Наименование согласования | Ответственный за проведение | месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Янв. | Фев. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент. | Окт. | Ноя. | Дек. |
| Основные согласования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение объемов финансирования проекта | Омарова Н.О. |  | 20.02. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение паспорта проекта | Омарова Н.О. |  |  | 20.03. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение сводного плана проекта | Омарова Н.О. |  |  |  | 01.04. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановые контрольные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание туристско-рекреационных кластеров: «Золотые пески»; «Золотые дюны» | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги от с. Урсун до туристско-рекреационного кластера «Золотые пески» в п. им. Мичурина Дербентского района: | Гамзатов М.Г. |  |  |  | 10.04. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  | 20.12. 2017 г. |
| Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности | Гамзатов М.Г. |  |  |  | 10.04. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведены работа по укладке земельного полотна | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  | . | 31.06. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  | 31.08. 2017 г. |  |  |  |  |
| Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь) | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.08. 2017 г. |  |
| Завершены работы по строительству автомобильной дороги | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12. 2017 г. |
| Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые пески»: | Гамзатов М.Г. | 20.01. 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершено строительство кафе-бара на 80 посадочных мест | Гамзатов М.Г. | 20.01. 2018 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершено строительство гостиничного комплекса на 150 мест | Гамзатов М.Г. |  |  | 30.03. 2018.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершено строительство 15 коттеджей | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  | 20.06. 2018 г. |  |  |  |  |  |  |
| Завершено строительство автостоянки | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  | 30.06. 2018 г. |  |  |  |  |  |  |
| Завершено строительство детской игровой площадки | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  | 30.08. 2018 г. |  |  |  |  |
| Завершено строительство ресторана на 60 посадочных мест | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12. |
| Завершено строительство спортивной площадки | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. |
| Завершено строительство аквапарка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12. 2018 г. |
| Строительство подъездной автомобильной дороги к туристско-рекреационному кластеру «Золотые дюны»: | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  | 10.06. 2017 г. |  |  |  |  |  | 20.12. 2017 г. |
| Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство подъездной автомобильной дороги | Нифталиев А. |  |  |  | 5 |  | 10.06. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  | 15.07. 2017 г. |  |  |  |  |  |
| Проведены работа по укладке земельного полотна | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  | 30.08. 2017 г. |  |  |  |  |
| Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2017 г. |  |  |  |
| Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь) | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.11. 2017 г. |  |
| Завершены работы по строительству автомобильной дороги | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12. 2017 г. |
| Строительство наружных электрических сетей туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  | 30.06. 2017 г. |  |  |  |  | 30.11.2017 г. |  |
| Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных электрических сетей | Нифталиев А. |  |  |  |  |  | 30.06. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| Завершены работы по прокладке наружных электрических сетей ВЛ-10 кВ. | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2017 г. |  |  |  |
| Завершены работы по установке комплексной трансформаторной подстанции | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.10. 2017 г. |  |  |
| Завершены работы по установке дизель-генератора | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.11. 2017 г. |  |
| Завершены работы по строительству наружных электрических сетей | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.11. 2017 г. |  |
| Строительство наружных сетей газоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  | 30.06. 2017 г. |  |  |  |  |  | 30.12. 2017 г. |
| Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей газоснабжения | Нифталиев А. |  |  |  |  |  | 30.06. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| Завершены работы по прокладке наружных сетей газоснабжения | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12. 2017 г. |
| Завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12. 2017 г. |
| Строительство наружных сетей водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  | . | 15.06. 2017 г. |  |  |  |  |  | 31.12. 2017 г. |
| Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей водоснабжения | Нифталиев А. |  |  |  |  |  | 15.06. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| Завершены работы по прокладке наружных сетей водоснабжения | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  | 31.08. 2017 г. |  |  |  |  |
| Завершены работы по установке биологической очистки «Юбас-Мега-50» | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2017 г. |  |  |  |
| Завершены работы по строительству артскважины | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.10. 2017 г. |  |  |
| Завершены работы по строительству резервуара емкостью 150 м3 | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.11. 2017 г. |  |
| Завершены работы по строительству наружных сетей водоснабжения | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. 2017 г. |
| Строительство наружных сетей теплоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  | 31.07. 2017 г. |  |  |  |  | 10.12. 2017 г. |
| Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей теплоснабжения | Нифталиев А. |  |  |  |  |  |  | 31.07. 2017 г. |  |  |  |  |  |
| Завершены работы по установке блочно-модульной котельной АБМК-2000 | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.12. 2017 г. |  |  |  |
| Завершены работы по строительству наружных сетей теплоснабжения | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.12. 2017 г. |
| Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» | Гамзатов М.Г. |  |  |  | . |  | 20.06. 2018 г. |  |  |  |  |  | 20.12. 2018 г. |
| Завершено строительство 15 коттеджей | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  | 20.06. 2018 г. |  |  |  |  |  |  |
| Завершено строительство административно – хозяйственного корпуса | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.08. 2018 г. |  |  |  |
| Завершено строительство гостиничного комплекса на 200 койко-мест | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.08. 2018 г. |  |  |  |
| Завершено строительство автостоянки | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.08. 2018 г. |  |  |  |
| Завершено строительство детской игровой площадки | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.08. 2018 г. |  |  |  |
| Завершено строительство спортивной площадки | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.08. 2018 г. |  |  |  |
| Завершено строительство спортивно-оздоровительного комплекса (аквапарк) | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12. 2018 г. |
| Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Горная здравница»: туристско-рекреационного комплекс «Цамаури»; агро-туристического комплекса «Эколенд»; туристско-оздоровительного комплекса «Алмак» | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  | 30.06. 2017 г. |  |  | 15.10. 2017 г. |  |  |  |  |
| Разработка сводного плана по инвестиционному проекту «Горная здравница»: | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  | 30.06. 2017 г. |  |  | 15.10. 2017 г. |  |  |  |  |
| Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на разработку сводного плана | Нифталиев А. |  |  |  |  | 30.06. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершены работы по разработке сводного плана | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  | 07.-8. 2017 г. |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документация по строительству обеспечивающей инфраструктуры агро-туристского комплекса «Эколенд» | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  | . | 30.06. 2017 г. |  |  | 11.09. 2017 г. |  |  |  |
| Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на разработку проектной документации | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  | 30.06. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| Завершены работы по разработке проектной документации | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.09. 2017 г. |  |  |  |
| Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  | 31.05. 2017 г. |  |  |  |  |  |  | 10.12. 2017 г. |
| Строительство наружных сетей электроснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»: | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  | 31.05. 2017 г. |  |  |  |  | 15.10. 2017 г. |  |  |
| Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных электрических сетей | Нифталиев А. |  |  |  |  | 31.05. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершены работы по строительству наружных электрических сетей | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.10. 2017 г. |  |  |
| Строительство наружных сетей газоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  | 31.05. 2017 г. |  |  |  |  | 15.10. 2017 г. |  |  |
| Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей газоснабжения | Нифталиев А. |  |  |  |  | 31.05. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.10. 2017 г. |  |  |
| Строительство наружных сетей водоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  | 31.05. 2017 г. |  |  |  |  | 15.10. 2017 г. |  |  |
| Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей водоснабжения | Нифталиев А. |  |  |  |  | 31.05. 2017 г |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершены работы по строительству наружных сетей водоснабжения | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.10. 2017 г. |  |  |
| Строительство подъездной автомобильной дороги к туристско-оздоровительному комплексу «Рахат Вилладж» | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  | 31.05. 2017 г |  |  |  |  |  |  | 10.12. 2017 г. |
| Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство подъездной автомобильной дороги | Нифталиев А. |  |  |  |  | 31.05. 2017 г |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  | 30.06. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| Проведены работа по укладке земельного полотна | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  | 31.08. 2017 г. |  |  |  |  |
| Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2017 г. |  |  |  |
| Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь) | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.11. 2017 г. |  |
| Завершены работы по строительству автомобильной дороги | Гамзатов М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.12. 2017 г. |
| Осуществление мер по развитию туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан: | Халимбекова М.Х. Темирханов Т.С. Омарова Н.О. |  |  | 20.03. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12. 2018 г. |
| # Установка дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан | Темирханов Т.С. |  |  |  |  |  |  | 05.07. 2017 г. |  |  |  |  | 25.12. 2018 г. |
| # Определены места установки дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан | Темирханов Т.С. |  |  |  |  |  |  | 05.07. 2017 г. |  |  |  |  |  |
| # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Ахтынский, Дербентский, Шамильский, Магарамкентский; город Махачкала | Темирханов Т.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.10. 2017 г. |  |  |
| # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Хунзахский, Гунибский, Дахадаевский, Карабудахкентский; город Каспийск | Темирханов Т.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12. 2017 г. |
| # Определены места установки дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях # Республики Дагестан | Темирханов Т.С. |  |  |  |  |  |  | 05.07. 2018 г. |  |  |  |  |  |
| # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Докузпаринский, Буйнакский, Казбековский, Кумторкалинский, город Кизляр | Темирханов Т.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.10. 2018 г. |  |  |
| # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы -Унцукульский, Кизлярский, Лакский, Кулинский; город –Буйнакск | Темирханов Т.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12. 2018 г. |
| # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 20 муниципальных образованиях Республики Дагестан | Темирханов Т.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12. 2018 г. |
| Создание сети «гостевых домов» в муниципальных образованиях Республики Дагестан | Омарова Н.О. |  |  | 20.03. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12. 2018 г. |
| Создан гостевой дом в г. Дербент | Омарова Н.О. |  |  | 20.03. 2017 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создан гостевой дом в Гергебельском районе | Омарова Н.О. |  |  |  |  |  | 20.06. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| Создан гостевой дом в Курахском районе | Омарова Н.О. |  |  |  |  |  |  |  | 20.08. 2017 г. |  |  |  |  |
| Создан гостевой дом в Сергокалинском районе | Омарова Н.О. |  |  |  |  |  |  |  | 20.08. 2017 г. |  |  |  |  |
| Создан гостевой дом в Тляратинском районе | Омарова Н.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12. 2017 г. |
| Создан гостевой дом в Чародинском районе | Омарова Н.О. |  |  | 20.03. 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создан гостевой дом в Хивском районе | Омарова Н.О. |  |  |  |  | 20.05. 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Создан гостевой дом в Докузпаринском районе | Омарова Н.О. |  |  |  |  |  | 20.06. 2016 г. |  |  |  |  |  |  |
| Создан гостевой дом в Ботлихском районе | Омарова Н.О. |  |  |  |  |  |  |  | 20.08. 2017 г. |  |  |  |  |
| Создан гостевой дом в Табасаранском районе | Омарова Н.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.08. 2017 г. |  |  |
| Создан гостевой дом в Ахвахском районе | Омарова Н.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12. 2018 г. |
| Создано 11 «гостевых домов» в муниципальных образованиях РД | Омарова Н.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12. 2018 г. |
| Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней. | Халимбекова М.Х. |  |  | 13.03. 2017 г. |  |  | 01.06. 2018 г. |  |  |  |  |  |  |
| Организация презентационно-выставочного стенда Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2017», г. Москва | Халимбекова М.Х. |  |  | 13.03. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2017» (MITT – 2017) | Халимбекова М.Х. |  |  | 16.03. 201 7г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (AITF–2017) г. Баку; | Халимбекова М.Х. |  |  |  |  | 15.05. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2018» | Халимбекова М.Х. |  |  | 25.03. 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2018» (MITT – 2018) | Халимбекова М.Х. |  |  | 25.03. 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (AITF–2018) г. Баку; | Халимбекова М.Х. |  |  |  |  | 15.05. 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято участие в 6 выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней. | Халимбекова М.Х. |  |  |  |  |  | 01.06. 2018 г. |  |  |  |  |  |  |
| Реализация межрегионального маршрута «Великий шелковый путь» | Самедова К.М. |  |  | 20.03. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12. 2018 г. |
| Паспортизирован новый туристический маршрут по Хивскому району | Самедова К.М. |  |  | 20.03. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспортизирован новый туристический маршрут по Магарамкентскому району | Самедова К.М. |  |  |  |  |  | 20.06. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| Паспортизирован новый туристический маршрут по Хасавюртовскому району | Самедова К.М. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.09. 2017 г. |  |  |  |
| Паспортизирован новый туристический маршрут Дербент- Гуниб | Самедова К.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12. 2017 г. |
| Паспортизирован новый туристический маршрут по Гунибскому району | Самедова К.М. |  |  | 15.03. 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспортизирован новый туристический маршрут по Хунзахскому району | Самедова К.М. |  |  |  |  |  | 15.06. 2018 г. |  |  |  |  |  |  |
| Паспортизирован новый туристический маршрут по Табасаранскому району | Самедова К.М. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.09. 2018 г. |  |  |  |
| Паспортизирован новый туристический маршрут по Казбековскому району | Самедова К.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.12. 2018 г. |
| Паспортизировано 8 новых туристических маршрутов, в том числе и рамках межрегионального маршрута «Великий шелковый путь» | Самедова К.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12. 2018 г. |
| Проведение комплекса мероприятий событийного туризма в Республике Дагестан | Мурилов Ш.А. |  |  |  |  |  | 01.06. 2017 г. |  |  |  |  |  | 01.12. 2018 г. |
| Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | Мурилов Ш.А. |  |  |  |  |  | 01.06. 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | Мурилов Ш.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.11. 2017 г. |  |
| Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | Мурилов Ш.А. |  |  |  |  |  | 01.06. 2018 г. |  |  |  |  |  |  |
| Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | Мурилов Ш.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.11. 2018 г. |  |
| Организовано 16 событийных мероприятия | Мурилов Ш.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.12. 2018 г. |
| Проект завершен | Демченко В.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12. 2018 г. |

5. План управления приоритетным проектом

  - Управление результатами и выгодами

| № п/п | Наименование показателя/ Республика Дагестан | Базовое значение | Период, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |
|  | Количество муниципальных образований республики Дагестан обеспеченных наглядным и единообразным обозначением объектов туристской инфраструктуры, ед. в год. | 2 | 11 | 10 |
|  | Количество гостевых домов и малых гостиниц, ед. в год. | 28 | 5 | 6 |
|  | Поток туристов, тыс. человек в год. | 470,0 | 517 | 564 |
|  | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс, ед. в год. | 12 | 3 | 3 |

  - Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

| Основная категория изменений | Рабочий орган проекта по направлению мероприятий проекта | ЦКПУ | РП | ФЗ | Экспертная группа | ПО | ПК | Президиум Совета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение показателей и результатом проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | У | У |
| Показатели проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | У |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С/У | У |
| Сводный план | ПЗ | Э | С | С | С/У | С | У |  |
| Рабочий план | ПЗ | С | С/У | С/У | С/У | - | - |  |

  - Состав рабочих органов приоритетного проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проекта | Демченко В.В. | Первый заместитель министра по туризму и НХП РД | Общее руководство приоритетным проектом | Закавова Р.А., министр по туризму и НХП РД |
| 2. | Администратор проекта/участник проекта | Омарова Н.О. | начальник отдела – руководитель «проектного офиса» министерства по туризму и НХП РД | Организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности. Выполнение работ по отдельному блоку | Закавова Р.А., министр по туризму и НХП РД |
| 3. | Участник проекта | Халимбекова М.Х. | начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса | Выполнение работ по отдельному блоку | Закавова Р.А., министр по туризму и НХП РД |
| 4. | Участник проекта | Гамзатов М.Г. | заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы | Выполнение работ по отдельному блоку | Закавова Р.А., министр по туризму и НХП РД |
| 5. | Участник проекта | Мурилов Ш.А. | заместитель начальника управления развития туристско-рекреационного комплекса | Выполнение работ по отдельному блоку | Закавова Р.А., министр по туризму и НХП РД |
| 6. | Участник проекта | Темирханов Т.С. | начальник отдела продвижения туристского продукта | Выполнение работ по отдельному блоку | Закавова Р.А., министр по туризму и НХП РД |
| 7. | Участник проекта | Нифталиев А.Р. | И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов | Выполнение работ по отдельному блоку | Закавова Р.А., министр по туризму и НХП РД |
| 8. | Участник проекта | Самедова К.М. | главный специалист - эксперт отдела продвижения туристского продукта | Выполнение работ по отдельному блоку | Закавова Р.А., министр по туризму и НХП РД |

4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Функциональному заказчику | Ежемесячно | Письменный отчет, электронная почта |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Письменный отчет, электронная почта |
| 3. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта | Не позже сроков графиков и контрольных точек | Письменный отчет, |
| 4 | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Участники проекта | Руководителю проекта | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей | Телефонная связь, электронная почта |
| 5 | Обмен опытом, текущие вопросы | Администратор проекта, участники проекта | Рабочая группа | Ежемесячно | электронная почта Устные коммуникации в ходе совещания |
| 6 | Приглашения на совещания | Руководитель проекта | Участники совещания | За 3 дня до даты совещания | Телефонная связь, электронная почта |
| 7 | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |

  - Управление рисками приоритетного проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Риск при реализации проекта связаны с макроэкономическими факторами, в том числе увеличением налоговой нагрузки и опережающим ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, а также недофинансированием мероприятий Проекта. | Не своевременное финансирование мероприятий Проекта не позволит реализовать мероприятия проекта в полном объеме | Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков | 9 | 9 | один раз в год | Нифталиев А. И.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов |
| 2. | Сложившееся общественное мнение о социально-экономической и политической ситуации в Республике Дагестан создает серьезные ограничения для развития туризма в Дагестане | Снижение туристического потока в Республику Дагестан | Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа Дагестана, с освещением их на федеральных каналах телевидения и в других СМИ. | 5 | 5 | один раз в год | Халимбекова М.Х. начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса |
| 3. | Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного комплекса республики обусловлены существенным отставанием материально-технической базы, всей инфраструктуры от современных требований, низким уровнем сервиса, комфортности и качества туристских и | Снижение инвестиционной привлекательности туристско-рекреационного комплекса Республики Дагестан | Разработка и реализация механизмов создания инвестиционных площадок в целях привлечения инвестиций в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства. | 6 | 8 | один раз в год | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы |

5.6. Управление возможностями приоритетного проекта

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможности | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации проекта обеспечит управление рисками | Своевременная реализация мероприятий Проекта в полном объеме | Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков | 9 | 9 | один раз в год | Демченко В.В. 1 заместитель министра по туризму и НХП РД |
| 2. | Развитие и продвижение на общероссийский и международный туристический рынки, этнокультурных, туристско-экскурсионных маршрутов по Республике Дагестан | Увеличение туристского потока в Республику Дагестан | Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа Дагестана, с освещением их на федеральных каналах телевидения и в других СМИ. | 5 | 5 | один раз в год | Халимбекова М.Х начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса. |
| 3. | Ввод в эксплуатацию инвестиционных проектов в сфере туризма, увеличение объемов их финансирования и создание новых рабочих мест в рамках реализации инвестпроектов | Повышение инвестиционной привлекательности туристско-рекреационного комплекса Республики Дагестан | Разработка и реализация механизмов создания инвестиционных площадок в целях привлечения инвестиций в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства. | 6 | 8 | один раз в год | Гамзатов М.Г. заместитель начальника управления реализации государственных программ, правового обеспечения и кадровой службы |