Паспорт приоритетного проекта

«Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан»

1. Основные положения

| Наименование направления | «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Развитие туризма | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2017 г.-31.12.2018 г. |
| Куратор проекта | Исаев Шамиль Абдуллаевич, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан |  |  |
| Старшее должностное лицо | Закавова Рабият Ахмедовна, министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  |
| Функциональный заказчик | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  |
| Руководитель проекта | Демченко Виталий Викторович, 1-й заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Министерство по туризму и народным художественным промыслам РД Министерство финансов РД Администрации муниципальных образований РД. |  |  |
| Разработчик паспорта проекта | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  |

2. Содержание приоритетного проекта

| Цели проекта | Формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, как приоритетного направления развития Республики Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах, которое приведет: - к увеличению количества муниципальных образований Республики Дагестан обеспеченных наглядным и единообразным обозначением объектов туристской инфраструктуры до 23 ед. - к росту общего потока туристов в республику и доведения его к 2018 г. до 564 тыс. человек, - рост числа гостевых домов и малых гостиниц до 40 единиц к 2018 году; - росту числа выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс, до 18 единиц к 2018 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта |  | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение | Период, год |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |
| Количество муниципальных образований республики Дагестан обеспеченных наглядным и единообразным обозначением объектов туристской инфраструктуры, ед. в год. |  | основной | 2 | 11 | 10 |
| Количество гостевых домов и малых гостиниц, ед. в год. |  | основной | 29 | 5 | 6 |
| Поток туристов, тыс. человек в год. |  | основной | 470,0 | 517 | 564 |
| Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс, ед. в год. |  | показатель второго уровня | 12 | 3 | 3 |
| Результаты проекта |  | Основными результатами проекта и мероприятий по их достижению являются: - повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса; - инфраструктурная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса окажет существенное влияние на развитие данной сферы в удаленных горных районах Республики Дагестан |  |  |  |
| Описание модели функционирования результатов проекта |  | Реализация проекта создаст условия для развития внутреннего и въездного туризма в Республике Дагестан. Развитие туристско-рекреационного комплекса принесет ощутимый социально-экономический эффект, заключающийся в росте благосостояния и качества жизни населения за счет создания современной инфраструктуры, новых рабочих мест и повышения инвестиционной привлекательности региона. Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного комплекса обусловлены существенным отставанием материально-технической базы, всей инфраструктуры от современных требований, низким уровнем сервиса, комфортности и качества туристских и рекреационных услуг. Настоящий Проект направлен на создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса путем воздействия на институциональные, инвестиционные, инфраструктурные, кадровые, научно-исследовательские и рыночные факторы развития комплекса. Проект носит комплексный инновационный характер и призван стимулировать процесс становления современных рыночных отношений в туристско-рекреационном комплексе и адекватных им механизмов государственного регулирования. Реализация Проекта органично сочетает бюджетные и внебюджетные источники финансирования с преимущественным использованием последних |  |  |  |

3. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект инициирован (паспорт проекта утвержден) | завершение этапа | 2016 |
| 2. | Утверждение сводного плана проекта | завершение этапа | 01.04.2017 |
| 3. | Определены объемы финансирования проекта | завершение этапа | 02. 2017 |
| 4. | Определены источники финансирования проекта | завершение этапа | 02. 2017 |
| 5. | Создание туристско-рекреационных кластеров: «Золотые пески»; «Золотые дюны» |  |  |
| 5.1. | Строительство автомобильной дороги от с. Урсун до туристско-рекреационного кластера «Золотые пески» в п. им. Мичурина Дербентского района: |  |  |
| 5.1.1. | Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности 10 км | контрольная точка показателя | 10.04.2017 г. |
| 5.1.2. | Проведены работа по укладке земельного полотна 10 км | контрольная точка показателя | 31.06.2017 г. |
| 5.1.3. | Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) 10 км | контрольная точка показателя | 31.08.2017 г. |
| 5.1.4. | Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь) 10 км | контрольная точка показателя | 31.11.2017 г. |
| 5.1.5. | Завершены работы по строительству автомобильной дороги | завершение этапа | 20.12.2017 г. |
| 5.2. | Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые пески» |  |  |
| 5.2.1. | Строительство кафе-бара на 80 посадочных мест | контрольная точка показателя | 20.01.2018 г. |
| 5.2.2. | Строительство гостиничного комплекса на 150 мест | контрольная точка показателя | 30.03.2018 г. |
| 5.2.3. | Строительство 15 коттеджей | контрольная точка показателя | 20.06.2018 г. |
| 5.2.4. | Строительство автостоянки | контрольная точка показателя | 30.06.2018 г. |
| 5.2.5. | Строительство детской игровой площадки | контрольная точка показателя | 30.08.2018 г. |
| 5.2.6. | Строительство ресторана на 60 посадочных мест | контрольная точка показателя | 20.12.2018 г. |
| 5.2.7. | Строительство спортивной площадки | контрольная точка показателя | 20.12.2018 г. |
| 5.2.8. | Строительство аквапарка | контрольная точка показателя | 20.12.2018 г. |
| 5.2.9. | Завершено создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые пески» | этап завершен | 30.12.2018 г. |
| 5.3. | Строительство подъездной автомобильной дороги к туристско-рекреационному кластеру «Золотые дюны» |  |  |
| 5.3.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство подъездной автомобильной дороги 2,301 км. | контрольная точка показателя | 10.06.2017 г. |
| 5.3.2. | Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности 2,301 км. | контрольная точка показателя | 15.07.2017 г. |
| 5.3.3. | Проведены работа по укладке земельного полотна 2,301 км. | контрольная точка показателя | 30.08.2017 г. |
| 5.3.4. | Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) 2,301 км. | контрольная точка показателя | 30.09.2017 г. |
| 5.3.5. | Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь) 2,301 км. | контрольная точка показателя | 31.11.2017 г. |
| 5.3. | Завершены работы по строительству автомобильной дороги 2,301 км. | завершение этапа | 20.12.2017 г. |
| 5.4. | Строительство наружных электрических сетей туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» |  |  |
| 5.4.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных электрических сетей 1,474 км. | контрольная точка показателя | 30.06.2017 г. |
| 5.4.2. | Завершены работы по прокладке наружных электрических сетей ВЛ-10 кВ. 1,474 км. | контрольная точка показателя | 30.09.2017 г. |
| 5.4.3. | Завершены работы по установке комплексной трансформаторной подстанции 1,474 км. | контрольная точка показателя | 30.10.2017 г. |
| 5.4.4. | Завершены работы по установке дизель-генератора 1,474 км. | контрольная точка показателя | 15.11.2017 г. |
| 5.4.5. | Завершены работы по строительству наружных электрических сетей 1,474 км. | этап завершен | 30.11.2017 г. |
| 5.5. | Строительство наружных сетей газоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» |  |  |
| 5.5.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей газоснабжения 22,385 км. | контрольная точка показателя | 30.06.2017 г. |
| 5.5.2. | Завершены работы по прокладке наружных сетей газоснабжения 22,385 км. | контрольная точка показателя | 15.12.2017 г. |
| 5.5.3. | Завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения 22,385 км. | этап завершен | 30.12.2017 г. |
| 5.6. | Строительство наружных сетей водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» |  |  |
| 5.6.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей водоснабжения 0,47 км. | контрольная точка показателя | 15.06.2017 г. |
| 5.6.2. | Завершены работы по прокладке наружных сетей водоснабжения 0,47 км. | контрольная точка показателя | 31.08.2017 г. |
| 5.6.3. | Завершены работы по установке биологической очистки «Юбас-Мега-50» | контрольная точка показателя | 30.09.2017 г. |
| 5.6.4. | Завершены работы по строительству артскважины | контрольная точка показателя | 30.10.2017 г. |
| 5.6.5. | Завершены работы по строительству резервуара емкостью 150 м3 | контрольная точка показателя | 15.11.2017 г. |
| 5.6.6. | Завершены работы по строительству наружных сетей водоснабжения 0,47 км. | этап завершен | 31.12.2017 г. |
| 5.7. | Строительство наружных сетей теплоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» |  |  |
| 5.7.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей теплоснабжения | контрольная точка показателя | 31.07.2017 г. |
| 5.7.2. | Завершены работы по установке блочно-модульной котельной АБМК-2000 | контрольная точка показателя | 31.09.2017 г. |
| 5.7.3. | Завершены работы по строительству наружных сетей теплоснабжения 0,4 км. | этап завершен | 10.12.2017 г. |
| 5.8. | Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» |  |  |
| 5.8.1. | Строительство 15 коттеджей | контрольная точка показателя | 30.06.2018 г. |
| 5.8.2. | Строительство административно – хозяйственного корпуса | контрольная точка показателя | 30.08.2018 г. |
| 5.8.3. | Строительство гостиничного комплекса на 200 койко-мест | контрольная точка показателя | 30.08.2018 г. |
| 5.8.4. | Строительство автостоянки | контрольная точка показателя | 30.08.2018 г. |
| 5.8.5. | Строительство детской игровой площадки | контрольная точка показателя | 30.08.2018 г. |
| 5.8.6. | Строительство спортивной площадки | контрольная точка показателя | 30.08.2018 г. |
| 5.8.7. | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса (аквапарк) | контрольная точка показателя | 20.12.2018 г. |
| 5.8.8. | Завершено создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» | этап завершен | 30.12.2018 т. |

| 6. | Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Горная здравница»: туристско-рекреационного комплекс «Цамаури»; агро-туристического комплекса «Эколенд»; туристско-оздоровительного комплекса «Алмак» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Разработка сводного плана по инвестиционному проекту «Горная здравница»: |  |  |
| 6.1.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на разработку сводного плана | контрольная точка показателя | 30.06.2017 г. |
| 6.1.2. | Проведены работы по разработке сводного плана | контрольная точка показателя | 31.07.2017 г. |
| 6.1.3. | Завершены работы по разработке сводного плана | этап завершен | 07.08.2017 г. |

| 6.2. | Разработка проектной документация по строительству обеспечивающей инфраструктуры агро-туристского комплекса «Эколенд» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на разработку проектной документации | контрольная точка показателя | 30.06.2017 г. |
| 6.1.2. | Проведены работы по разработке проектной документации | контрольная точка показателя | 31.08.2017 г. |
| 6.1.3. | Завершены работы по разработке проектной документации | этап завершен | 11.09.2017 г. |

| 7. | Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Строительство наружных сетей электроснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»: |  |  |
| 7.1.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных электрических сетей | контрольная точка показателя | 31.05.2017 г. |
| 7.1.2. | Проведены работы по прокладке наружных электрических сетей | контрольная точка показателя | 30.09.2017 г. |
| 7.1.3. | Завершены работы по строительству наружных электрических сетей | Этап завершен | 15.10.2017 г. |
| 7.2. | Строительство наружных сетей газоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» |  |  |
| 7.2.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей газоснабжения | контрольная точка показателя | 31.05.2017 г. |
| 7.2.2. | Проведены работы по прокладке наружных сетей газоснабжения | контрольная точка показателя | 30.09.2017 г. |
| 7.2.3. | Завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения | Этап завершен | 15.10.2017 г. |
| 7.3. | Строительство наружных сетей водоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» |  |  |
| 7.3.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей водоснабжения | контрольная точка показателя | 31.05.2017 г. |
| 7.3.2. | Проведены работы по прокладке наружных сетей водоснабжения | контрольная точка показателя | 30.09.2017 г. |
| 7.3.5. | Завершены работы по строительству наружных сетей водоснабжения | Этап завершен | 15.10.2017 г. |
| 7.4. | Строительство подъездной автомобильной дороги к туристско-оздоровительному комплексу «Рахат Вилладж» |  |  |
| 7.4.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство подъездной автомобильной дороги | контрольная точка показателя | 31.05.2017 г. |
| 7.4.2. | Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности | контрольная точка показателя | 30.06.2017 г. |
| 7.4.3. | Проведены работа по укладке земельного полотна | контрольная точка показателя | 31.08.2017 г. |
| 7.4.4. | Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) | контрольная точка показателя | 30.09.2017 г. |
| 7.4.5. | Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь) | контрольная точка показателя | 31.11.2017 г. |
| 7.4.6. | Завершены работы по строительству автомобильной дороги | завершение этапа | 10.12.2017 г. |

| 8. | Осуществление мер по развитию туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | # Установка дорожных знаков туристской навигации # в муниципальных образованиях Республики Дагестан | контрольная точка показателя |  |
| 8.1.1. | # Определены места установки дорожных знаков # туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан | контрольная точка результата | 05. 07. 2017 г. |
| 8.1.2. | # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Ахтынский, Дербентский, Шамильский, Магарамкентский; город Махачкала | контрольная точка показателя | 10.10.2017 г. |
| 8.1.3. | # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Хунзахский, Гунибский, Дахадаевский, Карабудахкентский; город Каспийск | контрольная точка показателя | 20.12.2017 г. |
| 8.1.4. | # Определены места установки дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан | контрольная точка результата | 05. 07. 2018 г. |
| 8.1.5. | # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Докузпаринский, Буйнакский, Казбековский, Кумторкалинский, город Кизляр | контрольная точка показателя | 10.07.2018 г. |
| 8.1.6. | # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы -, Унцукульский, Кизлярский, Лакский, Кулинский; город –Буйнакск | контрольная точка показателя | 20.12.2018 г. |
| 8.1.7. | # Установлены дорожные знаки туристской навигации # в 20 муниципальных образованиях Республики Дагестан | этап завершен | 25.12.2018 г. |
| 8.2. | Создание сети «гостевых домов» в муниципальных образованиях Республики Дагестан |  |  |
| 8.2.1 | Создан гостевой дом в г. Дербент | контрольная точка показателя | 20.03.2017 г. |
| 8.2.2. | Создан гостевой дом в Гергебельском районе | контрольная точка показателя | 20.06.2017 г. |
| 8.2.3. | Создан гостевой дом в Курахском районе | контрольная точка показателя | 20.08.2017 г. |
| 8.2.4. | Создан гостевой дом в Сергокалинском районе | контрольная точка показателя | 20.08. 2017 г. |
| 8.2.5. | Создан гостевой дом в Тляратинском районе | контрольная точка показателя | 20.12.2017 г. |
| 8.2.6. | Создан гостевой дом в Чародинском районе | контрольная точка показателя | 20.03.2018 г. |
| 8.2.7. | Создан гостевой дом в Хивском районе | контрольная точка показателя | 20.05.2018 г. |
| 8.2.8. | Создан гостевой дом в Докузпаринском районе | контрольная точка показателя | 20.06.2018 г. |
| 8.2.9. | Создан гостевой дом в Ботлихском районе | контрольная точка показателя | 20.08.2018 г. |
| 8.2.10. | Создан гостевой дом в Табасаранском районе | контрольная точка показателя | 20.10.2018 г. |
| 8.2.11. | Создан гостевой дом в Ахвахском районе | контрольная точка показателя | 20.12.2018 г. |
| 8.2.12 | Создано 11 «гостевых домов» в муниципальных образованиях РД | этап завершен | 25.12. 2018 г. |
| 9. | Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней. |  |  |
| 9.1 | Организация презентационно-выставочного стенда Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2017», г. Москва | контрольная точка показателя | 13.03.2017 г. |
| 9.2. | Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2017» (MITT – 2017) | контрольная точка показателя | 16.03.2017 г. |
| 9.3. | Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (AITF–2017) г. Баку; | контрольная точка показателя | 15.05.2017 г. |
| 9.4. | Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2018» | контрольная точка показателя | 25.03.2018 г. |
| 9.5 | Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2018» (MITT – 2018) | контрольная точка показателя | 25.03.2018 г. |
| 9.6. | Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (AITF–2018) г. Баку; | контрольная точка показателя | 15. 05.2018 г. |
| 9.7. | Принято участие в 6 выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней. | этап завершен | 01.06.2018 г. |
| 10 | Реализация межрегионального маршрута «Великий шелковый путь» |  |  |
| 10.1. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Хивскому району | контрольная точка показателя | 20.03.2017 г. |
| 10.2. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Магарамкентскому району | контрольная точка показателя | 20.06.2017 г. |
| 10.3. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Хасавюртовскому району | контрольная точка показателя | 20.09. 2017 г. |
| 10.4. | Паспортизирован новый туристический маршрут Дербент- Гуниб | контрольная точка показателя | 20.12.2017 г. |
| 10.5. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Гунибскому району | контрольная точка показателя | 15.03.2018 г. |
| 10.6. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Хунзахскому району | контрольная точка показателя | 15.06.2018 г. |
| 10.7. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Табасаранскому району | контрольная точка показателя | 15.09.2018 г. |
| 10.8. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Казбековскому району | контрольная точка показателя | 15.12.2018 г. |
| 10.9. | Паспортизировано 8 новых туристических маршрутов, в том числе и рамках межрегионального маршрута «Великий шелковый путь» | этап завершен | 20.12.2018 г. |
| 11. | Проведение комплекса мероприятий событийного туризма в Республике Дагестан |  |  |
| 11.1. | Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | контрольная точка показателя | 01.06.2017 г. |
| 11.2. | Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | контрольная точка показателя | 30.11.2017 г. |
| 11.3. | Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | контрольная точка показателя | 01.06.2018 г. |
| 11.4. | Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | контрольная точка показателя | 30.11.2018 г. |
| 11.5. | Организовано 16 событийных мероприятия | этап завершен | 01.12.2018 г. |
| 12 | Проект завершен | завершение этапа | 25.12. 2018 |

4. Бюджет приоритетного проекта

| Источники финансирования |  | Год реализации |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 |  |
| Бюджетные источники, млн. руб. | Федеральный бюджет | 255,7 | - | 255,7 |
|  | Республиканский бюджет | 39, 42 | - | 39, 42 |
|  | Местные бюджеты органов местного самоуправления | - | - | - |
| Внебюджетные источники, млн.руб. |  | 410,0 | 414,976 | 824,976 |
| Итого |  | 705,12 | 414,976 | 1120,096 |

5. Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска / возможности | Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Риск при реализации проекта связаны с макроэкономическими факторами, в том числе увеличением налоговой нагрузки и опережающим ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, а также недофинансированием мероприятий Проекта. | Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков |
| 2 | Сложившееся общественное мнение о социально-экономической и политической ситуации в Республике Дагестан создает серьезные ограничения для развития туризма в Дагестане | Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа Дагестана, с освещением их на федеральных каналах телевидения и в других СМИ. |
| 3. | Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного комплекса республики обусловлены существенным отставанием материально-технической базы, всей инфраструктуры от современных требований, низким уровнем сервиса, комфортности и качества туристских и рекреационных услуг. | Разработка и реализация механизмов создания инвестиционных площадок в целях привлечения инвестиций в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства. |

6. Описание приоритетного проекта

| Связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан | - Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (с изменениями и дополнениями), Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. N 644. - Государственная программа Республики Дагестан "«Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов Республики Дагестан на 2014-2018 годы» " (Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. N 620). |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | - |
| Формальные основания для инициации | - Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31 мая 2014 г. N 941-р. - Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, (распоряжение правительства РФ от 6 сентября 2010 года № 1485-р). - Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 г. (утверждена Законом РД от 15.07.2011 г., №38, в редакции Законов РД от 30.12.2013г., №106, от12.11.2015г., №89). - Поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 17 августа 2015 г. - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея». - Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе». |
| Дополнительная информация | Средства республиканского бюджета Республики Дагестан, включенные в проект, необходимо направлять именно на капитальное строительство и модернизацию объектов инфраструктуры туристских объектов, осуществление мер по развитию туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан, на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней и проведение комплекса мероприятий событийного туризма в Республике Дагестан. |

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

приоритетного проекта ««Развитие туристско-рекреационного

комплекса в Республике Дагестан»

- Обоснование приоритетного проекта

Республика Дагестан обладает значительным потенциалом развития туризма и рекреации. Природно-климатические условия республики характеризуются сочетанием комфортного климата и большого числа солнечных часов (2000 часов в году), разнообразием рельефа и богатством флоры и фауны. В республике имеется около 300 источников минеральных вод, ряд месторождений лечебной грязи, рассредоточенных по всей территории. В Дагестане насчитывается 17 вершин, высота которых превышает 4000 м, покрытых нетающими снегами и ледниками, большое количество бурных рек. На территории Южного Дагестана расположен уникальный горный комплекс, представляющий большой интерес для альпинистов (Шалбуздаг - 4149 м, Базардюзи - 4466 м и Ярыдаг - 4100 м над уровнем моря), где проходят чемпионаты России по горным видам спорта всех категорий сложности. На территории республики проводятся соревнования регионального, российского и международного уровней по альпинизму, скалолазанию, рафтингу, дельтапланеризму и кайтсерфингу. Культурное наследие Дагестана велико и разнообразно, что позволяет активно развивать на его территории культурно-познавательный, археологический и паломнический туризм. В Республике Дагестан расположены более 6,5 тыс. памятников истории и культуры (из них 173 федерального значения), три исторических города: Махачкала, Дербент, Кизляр, ряд объектов духовно-религиозного наследия. Таким образом, Республика Дагестан имеет высокий потенциал развития туристско-рекреационного комплекса. Используя уникальные природно-климатические и историко-культурные возможности, в республике можно создать мощный комплекс объектов туристско-рекреационной сферы. По оценкам экспертов, потенциал отрасли (рекреационная емкость) составляет более 2 млн. туристов в год.

- Методика расчета показателей приоритетного проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество муниципальных образований республики Дагестан обеспеченных наглядным и единообразным обозначением объектов туристской инфраструктуры | шт. | июнь декабрь | - | - | Административная информация | Сплошное наблюдение | Темирханов Т.С. |
| 2 | Количество гостевых домов и малых гостиниц, | шт. | июнь декабрь | - | - | Административная информация | Сплошное наблюдение | Омарова Н.О. |
| 3 | Поток туристов | чел. | декабрь | - | - | Административная информация | Сплошное наблюдения | Тахманов М.М. |
| 4 | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс | шт. | июнь декабрь | - | - | Административная информация | Способ основного массива | Халимбекова М.Х. |

- Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта

| № п/п | Наименование проекта, мероприятия | Результат проекта, мероприятия | Требования к результату |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание туристско-рекреационных кластеров: «Золотые пески»; «Золотые дюны» | Обеспечивающая инфраструктура туристско-рекреационного кластера: «Золотые пески»: Автомобильная дорога от с. Урсун до туристско-рекреационного кластера «Золотые пески» в п. им. Мичурина Дербентского района. Туристская инфраструктура туристско-рекреационного кластера «Золотые пески»: - Кафе-баар на 80 посадочных мест; - Гостиничный комплекс на 150 мест - 15 коттеджей; - Автостоянка; - Детская игровая площадка; - Ресторан на 60 посадочных мест; - Спортивная площадка. . Обеспечивающая инфраструктура туристско-рекреационных кластера «Золотые дюны»: - Подъездная автомобильная дорога к туристско-рекреационному кластеру «Золотые дюны»; - Наружные электрические сети туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»; - Наружные сети газоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»; - Наружные сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»; - Наружные сети теплоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны». Туристская инфраструктура туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны»: - 15 коттеджей; - Административно – хозяйственный корпус; - Гостиничный комплекс на 200 койко-мест; - Автостоянка; - Детская игровая площадка. - Спортивная площадка. | Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного комплекса «Золотые пески»» |
|  |  |  | Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного комплекса «Золотые пески»» |
| 2 | Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Горная здравница»: туристско-рекреационного комплекс «Цамаури»; агро-туристического комплекса «Эколенд»; туристско-оздоровительного комплекса «Алмак» | - Сводный план по инвестиционному проекту «Горная здравница»; - Проектная документация по строительству обеспечивающей инфраструктуры агро - туристского комплекса «Эколенд» | Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Горная здравница»» |
| 3 | Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» | - Наружные сети электроснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»; - Наружные сети газоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»; - Наружные сети водоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» - Подъездная автомобильная дорога к туристско-оздоровительному комплексу «Рахат Вилладж» | Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»» |
| 5 | # Осуществление мер по развитию туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан: | # Развитие туристской инфраструктуры # в муниципальных образованиях Республики Дагестан | # Реализация Государственной программы Республики Дагестан "«Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов Республики Дагестан на 2014-2018 годы» " (Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. N 620). |
| 5.1. | # - установка дорожных знаков туристской навигации # в муниципальных образованиях Республики Дагестан; | - обеспечение наглядного и единообразного обозначения объектов туристской инфраструктуры и внедрения общероссийской системы информирования туристов на территории муниципальных образований Республики Дагестан | - |
| 5.2. | # - создание сети «гостевых домов» в муниципальных # образованиях Республики Дагестан | - гостевые дома, агроэкоусадьбы и другие специализированные туристские средства размещения | - |
| 6 | Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней | рекламно-информационное и имиджевое продвижение туристского продукта Республики Дагестан на отечественный и международные туристские рынки, увеличение внутреннего и въездного туристского потока | # Реализация Государственной программы Республики Дагестан "«Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов Республики Дагестан на 2014-2018 годы» " (Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. N 620). |
| 7 | Реализация межрегионального маршрута «Великий шелковый путь» | Новые паспортизированные туристические маршруты по Республике Дагестан, увеличение въездного туристского потока, продвижение позитивного имиджа Республики Дагестан как региона, благоприятного для межрегиональной интеграции в сфере туризма и вложения инвестиций | Реализация Государственной программы Республики Дагестан "«Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов Республики Дагестан на 2014-2018 годы» " (Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. N 620). |
| 8 | Проведение комплекса мероприятий событийного туризма в Республике Дагестан | Популяризация и развитие сегмента событийного туризма, увеличение внутреннего и въездного туристского потока | # Реализация Государственной программы Республики Дагестан "«Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов Республики Дагестан на 2014-2018 годы» " (Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. N 620). |

- Обоснование достижения показателей приоритетной программы

Настоящий Проект направлен на создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса путем воздействия на институциональные, инвестиционные, инфраструктурные и рыночные факторы развития комплекса. Достижение показателей Проекта позволит решить следующие основных задач: развитие туристско-рекреационного комплекса; повышение качества туристских услуг; продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский и мировой рынки. Указанные мероприятия носят системный характер, в связи с чем будут реализовываться в течение всего срока исполнения Программы.

- Этапы и контрольные точки

| № п\п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект инициирован (паспорт проекта утвержден) | завершение этапа | 25.12.2016 | Омарова Н.О. | Проектный комитет |
| 2 | Утверждение сводного плана проекта | завершение этапа | 01.04.2017 | Омарова Н.О. | Проектный комитет |
| 3 | Определены объемы финансирования проекта | завершение этапа | 20.03 2017 | Гидаев Г.И. | Ведомственный проектный орган |
| 4 | Определены источники финансирования проекта | завершение этапа | 20.03. 2017 | Гидаев Г.И. | Проектный комитет |
| 5 | Строительство обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров: «Золотые пески»; «Золотые дюны» |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство автомобильной дороги от с. Урсун до туристско-рекреационного кластера «Золотые пески» в п. им. Мичурина Дербентского района: |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности | контрольная точка показателя | 10.04.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.1.2. | Проведены работа по укладке земельного полотна | контрольная точка показателя | 31.06.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.1.3. | Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) | контрольная точка показателя | 31.08.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.1.4. | Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь) | контрольная точка показателя | 31.11.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.1.5. | Завершены работы по строительству автомобильной дороги | завершение этапа | 20.12.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.2. | Строительство подъездной автомобильной дороги к туристско-рекреационному кластеру «Золотые дюны» |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство подъездной автомобильной дороги | контрольная точка показателя | 10.06.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.2.2. | Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности | контрольная точка показателя | 15.07.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.2.3. | Проведены работа по укладке земельного полотна | контрольная точка показателя | 30.08.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.2.4. | Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) | контрольная точка показателя | 30.09.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.2.5. | Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь) | контрольная точка показателя | 31.11.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.2.6. | Завершены работы по строительству автомобильной дороги | завершение этапа | 20.12.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.3. | Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые пески» |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Строительство кафе-бара на 80 посадочных мест | контрольная точка показателя | 20.01.2018 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.3.2. | Строительство гостиничного комплекса на 150 мест | контрольная точка показателя | 30.03.2018 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.3.3. | Строительство 15 коттеджей | контрольная точка показателя | 20.06.2018 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.3.4. | Строительство автостоянки | контрольная точка показателя | 30.06.2018 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.3.5. | Строительство детской игровой площадки | контрольная точка показателя | 30.08.2018 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.3.6. | Строительство ресторана на 60 посадочных мест | контрольная точка показателя | 20.12.2018 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.3.7. | Строительство спортивной площадки | контрольная точка показателя | 20.12.2018 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.3.8. | Строительство аквапарка | контрольная точка показателя | 20.12.2018 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.3.9. | Завершено создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые пески» | этап завершен | 30.12.2018 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.4. | Строительство наружных электрических сетей туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных электрических сетей | контрольная точка показателя | 30.06.2017 г. | Нифталиев А.Р. | Проектный комитет |
| 5.4.2. | Завершены работы по прокладке наружных электрических сетей ВЛ-10 кВ | контрольная точка показателя | 30.09.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.4.3. | Завершены работы по установке комплексной трансформаторной подстанции | контрольная точка показателя | 30.10.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.4.4. | Завершены работы по установке дизель-генератора | контрольная точка показателя | 15.11.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.4.5. | Завершены работы по строительству наружных электрических сетей | этап завершен | 30.11.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.5. | Строительство наружных сетей газоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей газоснабжения | контрольная точка показателя | 30.06.2017 г. | Нифталиев А.Р. | Проектный комитет |
| 5.5.2. | Завершены работы по прокладке наружных сетей газоснабжения | контрольная точка показателя | 15.12.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.5.3. | Завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения | этап завершен | 30.12.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.6. | Строительство наружных сетей водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей водоснабжения | контрольная точка показателя | 15.06.2017 г. | Нифталиев А.Р. | Проектный комитет |
| 5.6.2. | Завершены работы по прокладке наружных сетей водоснабжения | контрольная точка показателя | 31.08.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.6.3. | Завершены работы по установке биологической очистки «Юбас-Мега-50» | контрольная точка показателя | 30.09.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.6.4. | Завершены работы по строительству артскважины | контрольная точка показателя | 30.10.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.6.5. | Завершены работы по строительству резервуара емкостью 150 м3 | контрольная точка показателя | 15.11.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.6.6. | Завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения | этап завершен | 31.12.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.7. | Строительство наружных сетей теплоснабжения туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» |  |  |  |  |
| 5.7.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей теплоснабжения | контрольная точка показателя | 31.07.2017 г. | Нифталиев А.Р. | Проектный комитет |
| 5.7.2. | Завершены работы по установке блочно-модульной котельной АБМК-2000 | контрольная точка показателя | 31.09.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.7.3. | Завершены работы по строительству наружных сетей теплоснабжения | этап завершен | 10.12.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.8. | Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» |  |  |  |  |
| 5.8.1. | Строительство 15 коттеджей | контрольная точка показателя | 30.06.2018 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.8.2. | Строительство административно – хозяйственного корпуса | контрольная точка показателя | 30.08.2018 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.8.3. | Строительство гостиничного комплекса на 200 койко-мест | контрольная точка показателя | 30.08.2018 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.8.4. | Строительство автостоянки | контрольная точка показателя | 30.08.2018 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.8.5. | Строительство детской игровой площадки | контрольная точка показателя | 30.08.2018 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.8.6. | Строительство спортивной площадки | контрольная точка показателя | 30.08.2018 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.8.7. | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса (аквапарк) | контрольная точка показателя | 20.12.2018 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 5.8.8. | Завершено создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» | этап завершен | 30.12.2018 т. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 6 | Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Горная здравница»: туристско-рекреационного комплекс «Цамаури»; агро-туристического комплекса «Эколенд»; туристско-оздоровительного комплекса «Алмак» |  |  |  |  |  |  | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 6.1. | Разработка сводного плана по инвестиционному проекту «Горная здравница»: |  |  |  |  |  |  | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 6.1.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на разработку сводного плана | контрольная точка показателя | 30.06.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 6.1.2. | Проведены работы по разработке сводного плана | контрольная точка показателя | 31.07.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 6.1.3. | Завершены работы по разработке сводного плана | этап завершен | 07.08.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 6.2. | Разработка проектной документация по строительству обеспечивающей инфраструктуры агро-туристского комплекса «Эколенд» |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на разработку проектной документации | контрольная точка показателя | 30.06.2017 г. | Нифталиев А.Р. | Проектный комитет |
| 6.1.2. | Проведены работы по разработке проектной документации | контрольная точка показателя | 31.08.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 6.1.3. | Завершены работы по разработке проектной документации | этап завершен | 11.09.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 7. | Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» |  |  |  |  |
| 7.1. | Строительство наружных сетей электроснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж»: |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных электрических сетей | контрольная точка показателя | 31.05.2017 г. | Нифталиев А.Р. | Проектный комитет |
| 7.1.2. | Проведены работы по прокладке наружных электрических сетей | контрольная точка показателя | 30.09.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 7.1.3. | Завершены работы по строительству наружных электрических сетей | Этап завершен | 15.10.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 7.2. | Строительство наружных сетей газоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей газоснабжения | контрольная точка показателя | 31.05.2017 г. | Нифталиев А.Р. | Проектный комитет |
| 7.2.2. | Проведены работы по прокладке наружных сетей газоснабжения | контрольная точка показателя | 30.09.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 7.2.3. | Завершены работы по строительству наружных сетей газоснабжения | Этап завершен | 15.10.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 7.3. | Строительство наружных сетей водоснабжения туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство наружных сетей водоснабжения | контрольная точка показателя | 31.05.2017 г. | Нифталиев А.Р. | Проектный комитет |
| 7.3.2. | Проведены работы по прокладке наружных сетей водоснабжения | контрольная точка показателя | 30.09.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 7.3.5. | Завершены работы по строительству наружных сетей водоснабжения | Этап завершен | 15.10.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 7.4. | Строительство подъездной автомобильной дороги к туристско-оздоровительному комплексу «Рахат Вилладж» |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство подъездной автомобильной дороги | контрольная точка показателя | 31.05.2017 г. | Нифталиев А.Р. | Проектный комитет |
| 7.4.2. | Проведены подготовительные работы. Закреплена трасса дороги на местности | контрольная точка показателя | 30.06.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 7.4.3. | Проведены работа по укладке земельного полотна | контрольная точка показателя | 31.08.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 7.4.4. | Проведены работы по укладке дорожной одежды (гравийно-песчаная смесь) | контрольная точка показателя | 30.09.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 7.4.5. | Проведены работы по укладке дорожной одежды (асфальтобетонная смесь) | контрольная точка показателя | 31.11.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 7.4.6. | Завершены работы по строительству автомобильной дороги | Завершение этапа | 10.12.2017 г. | Гамзатов М.Г. | Проектный комитет |
| 8. | Осуществление мер по развитию туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан: |  |  |  |  |
| 8.1. | # Установка дорожных знаков туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан |  |  |  |  |
| 8.1.1. | # Определены места установки дорожных знаков # туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан | контрольная точка результата | 05. 07. 2017 г. | Темирханов Т.С. | Проектный комитет |
| 8.1.2. | # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Ахтынский, Дербентский, Шамильский, Магарамкентский; город Махачкала | контрольная точка показателя | 10.10.2017 г. | Темирханов Т.С. | Проектный комитет |
| 8.1.3. | # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Хунзахский, Гунибский, Дахадаевский, Карабудахкентский; город Каспийск | контрольная точка показателя | 20.12.2017 г. | Темирханов Т.С. | Проектный комитет |
| 8.1.4. | # Определены места установки дорожных знаков # туристской навигации в муниципальных образованиях Республики Дагестан | контрольная точка результата | 10.07. 2018 г. | Темирханов Т.С. | Проектный комитет |
| 8.1.5. | # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы - Докузпаринский, Буйнакский, Казбековский, Кумторкалинский, город Кизляр, | контрольная точка показателя | 10.10.2018 г. | Темирханов Т.С. | Проектный комитет |
| 8.1.6. | # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 5 муниципальных образованиях Республики Дагестан: районы -, Унцукульский, Кизлярский, Лакский, Кулинский; город –Буйнакск | контрольная точка показателя | 20.12.2018 г. | Темирханов Т.С. | Проектный комитет |
| 8.1.7. | # Установлены дорожные знаки туристской навигации в 20 муниципальных образованиях Республики Дагестан | этап завершен | 25.12.2018 г. | Темирханов Т.С. | Проектный комитет |
| 8.2. | Создание сети «гостевых домов» в муниципальных образованиях Республики Дагестан |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Создан гостевой дом в г. Дербент | контрольная точка показателя | 20.03.2017 г. | Омарова Н.О. | Проектный комитет |
| 8.2.2. | Создан гостевой дом в Гергебельском районе | контрольная точка показателя | 20.06.2017 г. | Омарова Н.О. | Проектный комитет |
| 8.2.3. | Создан гостевой дом в Курахском районе | контрольная точка показателя | 20.08.2017 г. | Омарова Н.О. | Проектный комитет |
| 8.2.4. | Создан гостевой дом в Сергокалинском районе | контрольная точка показателя | 20.08. 2017 г. | Омарова Н.О. | Проектный комитет |
| 8.2.5. | Создан гостевой дом в Тляратинском районе | контрольная точка показателя | 20.12.2017 г. | Омарова Н.О. | Проектный комитет |
| 8.2.6. | Создан гостевой дом в Чародинском районе | контрольная точка показателя | 20.03.2018 г. | Омарова Н.О. | Проектный комитет |
| 8.2.7. | Создан гостевой дом в Хивском районе | контрольная точка показателя | 20.05.2018 г. | Омарова Н.О. | Проектный комитет |
| 8.2.8. | Создан гостевой дом в Докузпаринском районе | контрольная точка показателя | 20.06.2018 г. | Омарова Н.О. | Проектный комитет |
| 8.2.9. | Создан гостевой дом в Ботлихском районе | контрольная точка показателя | 20.08.2018 г. | Омарова Н.О. | Проектный комитет |
| 8.2.10. | Создан гостевой дом в Табасаранском районе | контрольная точка показателя | 20.10.2018 г. | Омарова Н.О. | Проектный комитет |
| 8.2.11. | Создан гостевой дом в Ахвахском районе | контрольная точка показателя | 20.12.2018 г. | Омарова Н.О. | Проектный комитет |
| 8.2.12 | Создано 11 «гостевых домов» в муниципальных образованиях РД | этап завершен | 25.12. 2018 г. | Омарова Н.О. | Проектный комитет |
| 9. | Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней. |  |  |  |  |
| 9.1 | Организация презентационно-выставочного стенда Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2017», г. Москва | контрольная точка показателя | 13.03.2017 г. | Халимбекова М.Х. | Проектный комитет |
| 9.2. | Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2017» (MITT – 2017) | контрольная точка показателя | 16.03.2017 г. | Халимбекова М.Х. | Проектный комитет |
| 9.3. | Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (AITF–2017) г. Баку; | контрольная точка показателя | 15.05.2017 г. | Халимбекова М.Х. | Проектный комитет |
| 9.4. | Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2018» | контрольная точка показателя | 25.03.2018 г. | Халимбекова М.Х. | Проектный комитет |
| 9.5 | Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Путешествия и туризм-2018» (MITT – 2018) | контрольная точка показателя | 25.03.2018 г. | Халимбекова М.Х. | Проектный комитет |
| 9.6. | Организован презентационно-выставочный стенд Республики Дагестан на Международной выставке «Туризм и путешествие» (AITF–2018) г. Баку; | контрольная точка показателя | 15. 05.2018 г. | Халимбекова М.Х. | Проектный комитет |
| 9.7. | Принято участие в 6 выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней. | этап завершен | 01.06.2018 г. | Халимбекова М.Х. | Проектный комитет |
| 10 | Реализация межрегионального маршрута «Великий шелковый путь» |  |  |  |  |
| 10.1. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Хивскому району | контрольная точка показателя | 20.03.2017 г. | Самедова К.М. | Проектный комитет |
| 10.2. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Магарамкентскомурайону | контрольная точка показателя | 20.06.2017 г. | Самедова К.М. | Проектный комитет |
| 10.3. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Хасавюртовскому району | контрольная точка показателя | 20.09. 2017 г. | Самедова К.М. | Проектный комитет |
| 10.4. | Паспортизирован новый туристический маршрут Дербент- Гуниб | контрольная точка показателя | 20.12.2017 г. | Самедова К.М. | Проектный комитет |
| 10.5. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Гунибскому району | контрольная точка показателя | 15.03.2018 г. | Самедова К.М. | Проектный комитет |
| 10.6. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Хунзахскому району | контрольная точка показателя | 15.06.2018 г. | Самедова К.М. | Проектный комитет |
| 10.7. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Табасаранскому району | контрольная точка показателя | 15.09.2018 г. | Самедова К.М. | Проектный комитет |
| 10.8. | Паспортизирован новый туристический маршрут по Казбековскому району | контрольная точка показателя | 15.12.2018 г. | Самедова К.М. | Проектный комитет |
| 10.9. | Паспортизировано 8 новых туристических маршрутов, в том числе и рамках межрегионального маршрута «Великий шелковый путь» | этап завершен | 20.12.2018 г. | Самедова К.М. | Проектный комитет |
| 11. | Проведение комплекса мероприятий событийного туризма в Республике Дагестан |  |  |  |  |
| 11.1. | Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | контрольная точка показателя | 01.06.2017 г. | Мурилов Ш.А. | Проектный комитет |
| 11.2. | Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | контрольная точка показателя | 30.11.2017 г. | Мурилов Ш.А. | Проектный комитет |
| 11.3. | Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | контрольная точка показателя | 01.06.2018 г. | Мурилов Ш.А. | Проектный комитет |
| 11.4. | Организованы и проведены 4 фестиваля, конкурса, соревнований | контрольная точка показателя | 30.11.2018 г. | Мурилов Ш.А. | Проектный комитет |
| 11.5. | Организовано 16 событийных мероприятия | этап завершен | 01.12.2018 г. | Мурилов Ш.А. | Проектный комитет |
| 12 | Проект завершен | завершение этапа | 25.12. 2018 | Демченко В.В. | Проектный комитет |

- Реестр заинтересованных сторон

| № п\п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агентство по дорожному хозяйству РД | по согласованию | Ввод в эксплуатацию |
| 2 | АО «Дагестан сетевая компания» | по согласованию | Ввод в эксплуатацию |
| 3 | Администрации муниципальных районов и городских округов | по согласованию | Развитие туристской инфраструктуры |

- Реестр рисков приоритетного проекта

| № п\п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по реагированию | Вероятность наступления | Уровень влияния на проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Риск при реализации проекта связаны с макроэкономическими факторами, в том числе увеличением налоговой нагрузки и опережающим ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, а также недофинансированием мероприятий Проекта. | Не своевременное финансирование мероприятий Проекта не позволит реализовать мероприятия проекта в полном объеме | Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков | высокая | высокий |
| 2 | Сложившееся общественное мнение о социально-экономической и политической ситуации в Республике Дагестан создает серьезные ограничения для развития туризма в Дагестане | Снижение туристического потока в Республику Дагестан | Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа Дагестана, с освещением их на федеральных каналах телевидения и в других СМИ. | среднее | среднее |
| 3 | Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного комплекса республики обусловлены существенным отставанием материально-технической базы, всей инфраструктуры от современных требований, низким уровнем сервиса, комфортности и качества туристских и рекреационных услуг. | Снижение инвестиционной привлекательности туристско-рекреационного комплекса Республики Дагестан | Разработка и реализация механизмов создания инвестиционных площадок в целях привлечения инвестиций в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства. | средняя | высокий |

- Реестр возможностей приоритетного проекта

| № п\п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможностей | Вероятность наступления | Уровень влияния на проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации проекта обеспечит управление рисками | Своевременная реализация мероприятий Проекта в полном объеме | Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков | высокая | высокий |
| 2 | Развитие и продвижение на общероссийский и международный туристический рынки, этнокультурных, туристско-экскурсионных маршрутов по Республике Дагестан | Увеличение туристского потока в Республику Дагестан | Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа Дагестана, с освещением их на федеральных каналах телевидения и в других СМИ. | среднее | среднее |
| 3 | Ввод в эксплуатацию инвестиционных проектов в сфере туризма, увеличение объемов их финансирования и создание новых рабочих мест в рамках реализации инвестпроектов | Повышение инвестиционной привлекательности туристско-рекреационного комплекса Республики Дагестан | Разработка и реализация механизмов создания инвестиционных площадок в целях привлечения инвестиций в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства. | средняя | высокий |

- Бюджет приоритетного проекта

| № п/п | Наименование проекта, мероприятия | Бюджетные источники финансирования, млн. руб. |  |  | Внебюджетные источники финансирования, млн. руб. | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет Республики Дагестан | Местные бюджеты органов местного самоуправления |  |  |
| 1 | Создание туристско-рекреационных кластеров: «Золотые пески»; «Золотые дюны» | 255,7 | 13,5 | - | 661,5 | 930,7 |
| 2 | Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Горная здравница»: туристско-рекреационного комплекс «Цамаури»; агро-туристического комплекса «Эколенд»; туристско-оздоровительного комплекса «Алмак» | - | 5,3 | - | 67,562 | 72,862 |
| 3 | Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-оздоровительного комплекса «Рахат Вилладж» | - | 16,0 | - | 95,914 | 111,914 |
| 4 | # Осуществление мер по развитию туристской инфраструктуры # в муниципальных # образованиях Республики Дагестан: | - | - | - | - | - |
|  | # - установка дорожных знаков # туристской навигации # в муниципальных образованиях # Республики Дагестан; | - | - | - | - | - |
|  | # - создание сети «гостевых домов» в # муниципальных образованиях Республики Дагестан | - | - |  | - | - |
| 5 | Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней | - | 2,22 | - | - | 2,22 |
|  | Реализация межрегионального маршрута «Великий шелковый путь» | - | - | - | - | - |
| 6 | Проведение комплекса мероприятий событийного туризма в Республике Дагестан | - | 2,4 | - | - | 2,4 |
| Итого |  | 255,7 | 39,42 | - | 824,976 | 1120,096 |