Информация

о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан

«Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных

художественных промыслов в Республике Дагестан»

за 9 месяцев 2025 года

Деятельность Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан (далее – Министерство) направлена на сохранение и развитие достигнутых в туристической отрасли позиций, поддержку предприятий туротрасли.

Так, на основании проведенных мониторингов и экспертных оценок, туристский поток в Республику Дагестан за 9 месяцев 2025 года составил 1688,0 тыс. человек.

Объём услуг туристкой индустрии за период январь-август месяц 2025 года, по оперативным данным Дагстата, составил 17426,4 млн. рублей. Общая занятость в сфере туризма составила 11,194 тыс. чел.

Растущий туристский поток способствовал также активизации инвестиционной деятельности в сфере гостиничного хозяйства и иных коллективных средств размещения. На 1 октября 2025 года общее количество коллективных средств размещения составило 830 ед. на 34 660 койко-мест, в том числе 416 гостиниц, 170 туристических баз, 17 санаторных учреждений, 227 гостевых домов. Классифицированных средств размещения 210.

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году реализуется региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Республика Дагестан)». В целях реализации регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Республика Дагестан)» заключено соглашение от 3 декабря 2024 года № 139-2024-П1009-2 между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

13 декабря 2024 года заключено соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан о предоставлении единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя «количество туристических поездок по территории Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».

В связи с этим в 2025-2027 годах средства федерального бюджета, предоставленные в рамках единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма», будут использованы на поддержку и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в Республике Дагестан.

В целях достижения показателей и мероприятий регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Республика Дагестан)» Министерством предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации «Центр развития туризма и гостеприимства Республики Дагестан» на поддержку и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в Республике Дагестан.

На отчетную дату проведено 4 событийных мероприятия:

- Открытие туристического сезона и финальный этап трейлового забега «Dagestan Wild Trail», состоялось 13 апреля 2025 г. на территории п. Шамилькала Унцукульского района. В мероприятии приняли участие гости из 57 субъектов Российской Федерации. Общее количество участников и гостей – свыше 13 тыс. человек;

- с 18 по 20 июля в г. Махачкале состоялся молодежный фестиваль «Дагфест», организованный Министерством совместно с РГВК. Общее количество участников и гостей – свыше 100 тыс. человек;

- с 12 по13 сентября в г. Махачкале организован и проведен ночной фестиваль бега «Атлетика-2025». Общее количество участников и гостей – свыше 12 тыс. человек;

- с 25 по 28 сентября в г. Махачкале организован и проведен Всероссийский туристический форум «Открытый Дагестан-2025. Также в рамках форума состоялся Международный фестиваль народных художественных промыслов «Хранители традиций-2025». Общее количество участников и гостей – свыше 47 тыс. человек.

До конца года планируется проведение ночного полумарафона «Огни Дербента».

Также Министерством в 2025 году были направлены 36 заявок в Министерство экономического развития Российской Федерации для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в период 2025–2027 годов с общим объемом запрашиваемого финансирования - 2,7 млрд рублей. Из них 11 проектов прошли конкурсный отбор на общую сумму 1,3 млрд рублей и поддержаны Минэкономразвития России.

Кроме того, 7 инвестиционных проектов получили одобрение Минэкономразвития России на льготное кредитование более 20 млрд рублей, из них 5 проектов реализуются в границах туристско-рекреационной особой экономической зоны в Дербентском районе, общая сумма субсидированных льготных кредитов составляет 16,5 млрд руб.

В рамках реализации федерального проекта «Пять морей озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство» и в целях развития туристско-рекреационной особой экономической зоны (далее – ОЭЗ), созданной вдоль побережья Каспийского моря в Республике Дагестан, Министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Республики Дагестан и акционерным обществом «КАВКАЗ.РФ» (далее – Минэкономразвития России, АО «КАВКАЗ.РФ») определены параметры и этапность комплексной долгосрочной работы по ключевым направлениям, реализуемым в рамках поручения Президента Российской Федерации:

первый этап – создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Каспийский прибрежный кластер» и всероссийского детского центра «Дагестан»                 в Дербентском районе (далее – КПК, Детский центр);

второй этап – создание города - курорта «Каякент» в Каякентском районе.

В рамках первого этапа развития Правительством Республики Дагестан утверждены проекты планировки и межевания территории КПК, буферной зоны, территории под строительство очистных сооружений и Детского центра общей площадью 410 га в Дербентском районе. Приказом ФСБ России от 8 августа 2024 года № 325 данная территория исключена из пограничной зоны.

Завершено определение параметров инфраструктуры, необходимой для функционирования объектов.

Предварительная оценка стоимости создания обеспечивающей инфраструктуры:

мероприятия АО «КАВКАЗ.РФ» – 14,6 млрд рублей;

мероприятия Республики Дагестан – 3,4 млрд рублей.

АО «КАВКАЗ.РФ» завершает проектно-изыскательские работы по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройству, многофункциональному центру и общежитий для проживания персонала.

По двум объектам из шести предусмотренных, получено положительное заключение ФАО «Главгосэкспертизы». По объекту «Многофункциональный центр» уже заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ.

Финансирование всей внутренней инфраструктуры запланировано в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025- 2027 годах.

Республика Дагестан, со своей стороны, завершила работы по проектированию дорожной инфраструктуры и систем водоснабжения.

Для транспортного обеспечения Курорта требуется строительство четырех участков региональных дорог общей протяженностью 24,8 км. По всем участкам дорог уже получено положительное заключение государственной экспертизы.

Финансовые средства на указанные цели в соответствии с шестилетним планом дорожной деятельности, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2025 года №768-р, предусмотрены на 2029-2030 гг.

Вместе с тем, согласно Плану-графику («дорожной карте») по реализации проекта КПК, завершение строительно-монтажных работ по данным проектам необходимо обеспечить до конца 2027 года.

В связи с этим, для синхронизации мероприятий, предусмотренных вышеуказанным Планом-графиком, необходимо перенести сроки реализации данных проектов на 2025-2027 гг. Указанная позиция была доведена Республикой Дагестан до руководства Федерального дорожного агентства в ходе соответствующих рабочих совещаний.

Строительство транспортной инфраструктуры к КПК планируется осуществить в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Также Республикой Дагестан завершены работы по разработке проектной документации на водоснабжение. Получены положительное заключение государственной экспертизы и подтверждение достоверности сметной стоимости.

Для обеспечения КПК газоснабжением планируется строительство подземного полиэтиленового газопровода протяженностью 7,5 км.  27 июня текущего года между АО «КАВКАЗ.РФ», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газификация» подписан договор № 06-33/25 о технологическом присоединении газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства                                  к газораспределительной сети Каспийского кластера. Для реализации проекта будет проведена реконструкция газораспределительной станции «Мамедкала».

Потребная мощность в энергоснабжении КПК составляет 37,5 МВт. С учетом существующего дефицита мощности в энергосистеме республики ПАО «Россети Северный Кавказ» совместно с АО «КАВКАЗ.РФ» было принято решение об изменении технических решений и распределении сроков ввода объектов поэтапно, с соответствующей синхронизацией выдачи энергомощностей.

Согласно проекту договора о технологическом присоединении, предусмотрены следующие этапы:

– I этап (12,516 МВт) – срок ввода - не позднее 31 декабря 2027 года;

– II этап (25,032 МВт) – не позднее 31 декабря 2030 года;

– III этап (37,5 МВт) – не позднее - 31 декабря 2033 года.

Общая стоимость мероприятий, согласно договору, составляет 6,94 млрд рублей, в том числе стоимость I-го этапа составляет – 1,7 млрд рублей, II-го – 4,76 млрд рублей, III-го этапа - 0,48 млрд рублей.

Подписание договора о технологическом присоединении запланировано                           в ближайшее время.

При этом АО «КАВКАЗ.РФ» отмечает, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 № 2411-р лимитами финансирования на текущий момент обеспечено финансирование затрат на технологическое присоединение ВТРК «Каспийский прибрежный кластер» только в объёме расходов по I этапу. По II и III этапам источник финансирования в размере 5,245 млрд руб. не определён.

В целях синхронизации, параллельно республикой заключены 16 резидентских соглашений об осуществлении деятельности по 18 инвестиционным проектам                         с общим объемом инвестиций – 62, 8 млрд руб., на 7880 мест размещения.

Основным ядром КПК являются девять инвестиционных проектов, заявленных акционерными обществами «Каспийские курорты 1» - «Каспийские курорты 9», учредителем которых выступает акционерное общество «Сфера Групп». Из них три проекта - АО «Каспийские курорты 3», АО «Каспийские курорты 4» и АО «Каспийские курорты-5» - реализуются совместно с «Азимут Девелопмент», с общим объёмом инвестиций 15,8 млрд руб.

Резидентами в настоящее время ведутся мероприятия по разработке концепций, получены ГПЗУ, заключены договоры на проектирование объектов.

Пять инвестиционных проектов уже получили одобрение Минэкономразвития России на льготное кредитование, это: АО «Каспийские Курорты1»                                             - АО «Каспийские Курорты 5». Общая сумма субсидированных льготных кредитов составляет порядка 16,5 млрд руб.

Одним из этапов развития КПК является реализация проекта всероссийского детского центра «Дагестан».

В рамках исполнения подпункта «г» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 9 августа 2023 года № Пр-1580 по обеспечению разработки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета проектно-сметной документации по строительству всероссийского детского центра «Дагестан»               АО «КАВКАЗ.РФ» совместно с Правительством Республики Дагестан при участии Минпросвещения России и Минэкономразвития России разработан мастер-план строительства Детского центра.

Реализация проекта планируется в следующие этапы:

2025 год – разработка проектно-сметной документации;

2006 - 2027 год – строительство первой очереди Детского центра на 400 детей;

2028 - 2029 год – строительство второй очереди Детского центра на 400 детей;

2030 и последующие годы – строительство третьей очереди Детского центра на 700 детей.

Ориентировочно стоимость работ по строительству Детского центра составит           6 млрд руб., в том числе более 500 млн руб. стоимость разработки проектно – сметной документации.

Минпросвещения России в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов представлены предложения в Минстрой России и Минфин России о выделении в 2025 году дополнительных бюджетных ассигнований на обеспечение работ по разработке проектно – сметной документации Детского центра.

Однако Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период решение о выделении средств не было принято. Важно отметить, что Президентом Российской Федерации Минпросвещения России дано прямое поручение обеспечить разработку проектно-сметной документации за счет средств федерального бюджета для строительства Детского центра.

В рамках второго этапа развития побережья Каспийского моря и в целях создания города-курорта «Каякент» площадью 1110 га за счет средств субсидии АО «КАВКАЗ.РФ» подрядной организацией ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» подготовлена Концепция, на основе которой разработаны мастер-план развития территории курорта «Каякент».

В рамках подготовки к туристическому сезону 25 февраля 2025 года Министерство провело практический семинар по вопросам антитеррористической защищенности средств размещения. В рамках данного семинара проведен практический и теоретический инструктаж по вопросам безопасности, разбор актуальных проблем защиты объектов, а также ответы на вопросы участников экспертами в области безопасности.

10 апреля 2025 года проведен практический семинар на тему «Классификация, туристический налог. Что нужно знать? Актуальные проблемы и вопросы». В рамках семинара до предпринимателей доведена актуальная информация об изменениях в нормативно–правовой базе, особенностях прохождения процедуры самооценки и классификации средств размещения.

Министерством совместно с представителями МВД по РД, Управления ФНС по РД, органов местного самоуправления и иных заинтересованных органов государственной власти реализуется комплекс мер, направленный на легализацию и вывод из тени субъектов туристской индустрии в Республике Дагестан.

Также проводятся выездные обследования и проверки средств размещения, не соответствующих установленным обязательным требованиям. В связи с этим осуществлена проверка в отношении 170 средств размещения в 7 муниципальных образованиях (г. Махачкала, Дербент и Избербаш, а также Гунибский, Хунзахский, Каякентский, Карабудахкентский районы).

В соответствии с изменениями законодательства и в целях реализации контрольных (надзорных) полномочий в рамках государственного регионального контроля (надзора) в сфере туристской индустрии проводятся профилактические контрольные мероприятия в отношении средств размещения, не включивших сведения в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской деятельности.

Так в рамках профилактических мероприятий Министерством выдано владельцам средств размещения более 400 предостережений о недопущении нарушения обязательных требований.

Прирост количества средств размещения сведения о которых включены в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии по отношению на конец прошлого года составил на 182 % (справочно: было 178, стало 324), а доля средств размещения, прошедших обязательную классификацию и внесённых в единый реестр объектов туристской индустрии, достигла 85%, тогда как на 1 июня 2025 года этот показатель составлял лишь 25%. Такой рост напрямую связан с системной работой Министерства по разъяснению требований законодательства и контролю их исполнения.

Также ежегодно значительно увеличивается количество аттестованных гидов и инструкторов- проводников. В части осуществления контроля (надзора) в отношении деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников Министерством, с учетом наиболее популярных туристских маршрутов и объектов показа на территории Республики Дагестан, определены территории постоянного рейда. Одновременно с МВД России по Республике Дагестан согласована возможность привлечения сотрудников МВД для участия в рейдовых мероприятиях.

По итогам работы, проведённой совместно с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Дагестан, в целях организации республиканских пляжей в постоянное (бессрочное) пользование ГБУ РД «Туристический центр Республики Дагестан» Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Дагестан были переданы земельные участки, расположенные в границах МР «Карабудахкентский район», с кадастровыми номерами 05:09:000000:1602 (13618 кв.м) и 05:09:000000:1603 (14656 кв.м), земельный участок, расположенный в границах городского округа «город Каспийск», с кадастровым номером 05:48:00085:1671 (19300 кв.м), земельные участки в границах городского округа «город Избербаш» с кадастровыми номерами 05:08:000064:1373 (2079 кв.м) и 05:08:000064:1374 (31010 кв.м.), земельный участок в границах муниципального района «Дербентский район» с кадастровым номером 05:07:000113:650 (41159 кв.м.).

В настоящее время Министерством на имеющихся пляжах осуществлён комплекс мер по обеспечению санитарной безопасности. В частности, заключены договоры на вывоз мусора, а также на отбор проб морской воды и песка с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан», обеспечены регулярная уборка территории, оперативный сбор мусора и его складирование в специально отведенных местах, ежедневно проводится информирование населения о запрете купания. Кроме того, завершается подготовка проектно-сметной документации для комплексного благоустройства пляжей.

На постоянной основе Министерство по туризму и народным художественным промыслам реализует государственную услугу по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на территории Республики Дагестан. Заседания аттестационной комиссии, созданной Министерством, проводятся не реже одного раза в месяц.

На сегодняшний день в федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков внесены сведения о 265 экскурсоводах (гидах) по Республике Дагестан, включая 9 гидов-переводчиков и 1 экскурсовод (гид) с навыками сурдоперевода.

До 71 увеличилось количество туроператоров, а число турагентов возросло до 123 предприятий. В реестр маршрутной сети Республики Дагестан включено 172 туристских маршрута, реализуемых туроператорскими компаниями, в том числе национальный туристский маршрут «Легенды Дагестана», разработанный Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан совместно с туроператорскими компаниями ГБУ РД «Туристический центр Республики Дагестан», ООО «Даг Тур» и ООО «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ».

На территории Республики Дагестан развивается пешеходный экологический туризм. Министерством совместно с администрациями Гунибского и Хунзахского районов, а также с региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в текущем году проведены семейные пешие походы: 8 июля, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности в Хунзахском районе, и 15 сентября — ко Дню единства народов Дагестана в Гунибском районе. В рамках мероприятий были организованы трекинг, питание для 300 человек, интеллектуальные викторины, игры на командообразование и различные мастер-классы.

В части продвижения туристического потенциала Министерством ежегодно проводится работа, направленная на рекламно-информационную и имиджевую поддержку туристской отрасли республики – это участие в крупных выставках и форумах:

- с 18 по 20 марта 2025 года в Москве на площадке МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 31-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства МИТТ – 2025. Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан в четвёртый раз выступило стратегическим партнёром мероприятия, представив уникальные туристические возможности региона на главной отраслевой площадке страны.

Стенд Республики Дагестан за период с 18 по 20 марта 2025 года посетили более 16 500 человек.

- с 27 по 29 марта в Минске (Республика Беларусь) прошла 27-я Международная выставка-ярмарка туристических услуг «Отдых-2025». В мероприятии приняли участие представители ГБУ «Туристический центр Республики Дагестан» совместно с дагестанскими туроператорами. Целью их участия установление партнерских связей между туриндустрией Дагестана и Беларуси для развития внутреннего и въездного туризма.

Выставочный стенд Дагестана посетили свыше 9000 человек. В его работе участвовали 6 субэкспонентов, было заключено 8 договоров с белорусскими туроператорами.

- с 3 по 6 мая 2025 года делегация Республики Дагестан с рабочим визитом посетила Султанат Оман. В состав делегации, возглавляемой Председателем Правительства Республики Дагестан Абдулмуслимовым А.М., вошли министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Мерданов Э.М. и руководители туристических компаний ООО «Лазурный берег», ООО «Даг Тур», ООО «Адат тревел», ООО «ЭтноМир Кавказа» и ООО ТО «Хазар».

- с 10 по 15 июня 2024 года в Москве на территории ВДНХ в рамках выставочной экспозиции организовала презентации туристических маршрутов и экскурсионных программ, мастер-классы по изготовлению балхарской керамики, кубачинского серебра, унцукульской насечки по дереву и ковроткачеству, выступления творческих коллективов с традиционными танцами и музыкой. Также прошла туристическая викторина на знание достопримечательностей Дагестана с памятными призами, а в Доме российской кухни состоялся день гастрономических мастер-классов с дегустацией дагестанских национальных блюд.

С 24 по 28 августа 2025года в целях развития международного въездного туризма Министерством совместно с региональными туроператорами организован информационно-ознакомительный тур для представителей зарубежных компаний. В мероприятии приняли участие делегаты 13 туркомпаний из шести стран: Омана, Бахрейна, Малайзии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Азербайджана. Участники инфотура посетили ключевые объекты туристского притяжения, туристские аттракции, объекты питания и ознакомились с номерным фондом республики.

В этом году Министерством проведен конкурсный отбор на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан на софинансирование мероприятий, направленных на развитие туризма в муниципальных образованиях республики.

В конкурсе приняли участие 12 муниципальных образований, которые представили проекты, направленные на:

- строительство, возведение, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, являющихся туристскими ресурсами, расположенных на территории муниципального образования;

- благоустройство территорий, прилегающих к туристским ресурсам;

создание инфраструктуры для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- создание некапитальных сооружений для туристских информационных центров;

-  обустройство туристских троп;

- обустройство мест массового отдыха на водных объектах;

- обеспечение транспортной доступности объектов, являющихся туристскими ресурсами, а также обустройство объектов транспортной инфраструктуры с учетом прохождения туристских маршрутов, включая капитальный ремонт стоянок для транспорта в местах туристского интереса;

- установка знаков туристской навигации.

По итогам конкурса победителями признаны проекты Гунибского, Унцукульского, Табасаранского, Дербентского, Ахтынского, Хунзахского, Сулейман-Стальского, Агульского районов и г. Махачкалы.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел в Республике Дагестан», государственной программы Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в республике Дагестан», утверждённой постановлением Правительства Республики Дагестан от 16 июля 2019 года № 163, проводятся системные мероприятия по сохранению, развитию и популяризации народных художественных промыслов.

Мастера Республики Дагестан приняли участие более чем в десяти выставках-ярмарках, включая мероприятия в рамках Международной выставки MITT 2025, Международного туристического форума «Путешествуй!», всероссийского забега Dagestan Wild Trail, XXV Всероссийской выставки овец и коз, а также в Культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

За 9 месяцев 2025 года проведено 19 выставок-ярмарок в сфере народных художественных промыслов.

В целях сохранения народных художественных промыслов с 1 по 30 июня 2025г. в детских оздоровительных лагерях: «Солнечный берег», «Анжи-мастер», «Надежда», «Аист» мастерами народных художественных промыслов Дагестана проведено 16 мастер-классов для школьников и учащихся образовательных учреждений Республики Дагестан, из Белгородской и Курской области. Количество школьников, получивших навыки по производству изделий народных художественных промыслов, составило 560 человек.

В детских спортивно-оздоровительных лагерях «Анжи-мастер», «Аист», «Надежда» и в Республиканском центре образования «Солнечный берег» проведено 16 мастер-классов по трём видам промыслов: изготовлению балхарской керамики, унцукульской орнаментальной насечке по дереву и ковроткачеству.

В городе Махачкале успешно функционируют частные мастерские, специализирующиеся на народных художественных промыслах и пользующиеся высоким спросом среди населения. К числу наиболее популярных относятся «Ремесловъ» и «Чегери». В рамках их деятельности организуются мастер-классы для различных возрастных групп — детей, взрослых и туристов, а также творческие мероприятия, этнографические фотосессии и обучающие курсы по народным промыслам. Филиал мастерской «Ремесловъ» действует также в городе Дербенте.

В честь 80-летия Победы Министерство организовало участие мастеров народных художественных промыслов в творческой эстафете, направленной на увековечение памяти о героях Великой Отечественной войны посредством создания изделий, отражающих данную тематику. В мероприятии приняли участие свыше десяти мастеров, создавших уникальные произведения, которые затем в течение месяца экспонировались на выставке в Центре народных художественных промыслов по адресу проспект Имама Шамиля, 42.

Министерство обеспечило участие мастеров народных промыслов республики в Российской премии в области народных художественных промыслов «На родном», проводимой в рамках Всероссийского форума креативных индустрий при поддержке Правительства Нижегородской области. По итогам народного голосования и экспертной оценки мастера народных промыслов республики стали победителями в трёх номинациях: «Лучший мастер народных художественных промыслов», «Лучшее изделие НХП или детский товар с элементами НХП» и «Лучшее событийное мероприятие в сфере НХП».

Для поощрения и стимулирования мастеров народных художественных промыслов в Республике Дагестан учреждены почётное звание «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Республики Дагестан» и ведомственная награда Министерства — нагрудный знак «За заслуги в развитии народных художественных промыслов». Данным нагрудным знаком были награждены 10 мастеров.