Информация

о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан

«Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных

художественных промыслов в Республике Дагестан» за 2025 год.

Деятельность Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан (далее – Министерство) направлена на развитие туризма в республике, который способствует увеличению местных доходов, созданию новых рабочих мест, развитию смежных отраслей, активизации центров народных промыслов и культуры, а также повышению уровня жизни местного населения.

Министерство является ответственным исполнителем государственной программы Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан».

На реализацию мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан» в 2025 году, согласно уточненному республиканскому бюджету, было предусмотрено 753 233,61 тыс. рублей, из них:

на региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Республика Дагестан)» -   349 842,42 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 346 344,00 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 498,42 тыс. рублей;

на региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Государственная поддержка в сфере туризма и народных художественных промыслов» – 66 460,51 тыс. рублей;

на комплекс процессных мероприятий «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан» - 256 349,27 тыс. рублей;

на комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного органа» – 73 581,41 тыс. рублей;

на комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел в Республике Дагестан» – 10 000,00 тыс. рублей.

Фактически выделено – 753 233,60 тыс. рублей, из которых освоено 753 233,60 тыс. рублей, т.е. 100 % освоение.

| Показатели | Ед. изм. | 2024г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Въездной и внутренний туристский поток | тыс. чел. | 1 850,0 | 1980,0 |
| Количество иностранных туристов, въехавших на территорию субъекта | чел. | 1 645,0 | 3079,0 |
| Число, занятых в сфере туризма | чел. | 11 568,0 | 11 890,0 |
| Количество туристских предприятий / туроператоров | ед. | 174 61 | 226 72 |
| Количество коллективных средств размещения, в т.ч.: | ед. | 779 | 892 |
| гостиницы | ед. | 391 | 467 |
| турбазы | ед. | 164 | 175 |
| санатории | ед. | 17 | 17 |
| гостевые дома | ед. | 210 | 233 |
| Подготовка кадров в сфере туризма | чел. | 40 | 40 |
| Объем платных туристских услуг: услуги турагентов; услуги туроператоров; услуги по бронированию и сопутствующие услуги | млн. руб. | 13 684,03 | 14 963,6 |
| Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млн. руб. | 4 939,19 | 5 444,7 |
| Объем платных услуг специализированных коллективных средств размещения, в т.ч: | млн. руб. | 3 727,54 | 3 202,6 |
| услуги санаторно-курортных организаций | млн. руб. | 2 531,42 | 2 169,1 |

По итогам проведенных мониторингов, а также согласно экспертной оценке, за 2025 год Республику Дагестан посетили 1 980,0 тыс. человек (2024 год – 1850,0 тыс. чел.). Согласно данным Дагестанстата, объем услуг туристской индустрии в 2025 году составил 23,610 млрд рублей, что на 1,26 млрд рублей больше, чем за 2024 год (22,350 млрд рублей).

Значительно увеличилось количество гостиниц и иных средств размещения, включенных в статистический учет, в том числе благодаря работе по легализации их деятельности. Так в 2025 году количество средств размещения увеличилось на 14,5% по сравнению с 2024 годом (779 ед.) и составило 892 единицы на 35 886 койко-мест. Вырос общий номерной фонд средств размещения Дагестана и составил на конец 2025 г. 13 547 номеров (в 2024 г. – 12 267 номеров), 300 единиц средств размещения классифицированы и прошли самооценку (в 2024 г. – 178 ед.).

Число занятых в отрасли возросло до 11 890 чел. (в 2024 – 11 568 человек). Проводилась работа по ведению и формированию ведомственных реестров субъектов и объектов туристской индустрии в Республике Дагестан. По итогам 2025 года в реестр включено 172 туристско-экскурсионный маршрут Республики Дагестан, 300 классифицированных средств размещения, 72 туроператора, 154 турагента.

На регулярной основе проводятся мероприятия по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков в Республике Дагестан, по итогам которых число аттестованных экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков составило 278 человек (в 2024 году – 176 человек), включая 9 гидов-переводчиков и 1 экскурсовод (гид) с навыками сурдоперевода.

В реестр маршрутной сети Республики Дагестан вошли 172 паспортизированных туристских маршрута, среди них 1 национальный туристский маршрут «Легенды Дагестана» (в 2024 – 151 маршрут).

В 2025 г. в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Минэкономразвития России были направлены 36 заявок на реализацию инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на 2025-2027 года. По 11 проектам поддержали на общую сумму 1,3 млрд. рублей.

Кроме того, в рамках направленной заявки по единой субсидии Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан (далее – Министерство) еще дополнительно получили на 2025 - 2027 года порядка 274 млн рублей.

В общем в 2025 г. в рамках нацпроекта финансирование составило порядка 350 млн рублей, освоение 100 %.

На реализацию мероприятий в рамках единой субсидии выделено 90 млн рублей, предусмотренные на поддержку и продвижение событийных мероприятий. В 2025 году проведено 6 событийных мероприятий с охватом более 200 тыс. человек.

- Открытие туристического сезона и финальный этап трейлового забега «Dagestan Wild Trail», состоялось 13 апреля 2025 г. на территории п. Шамилькала Унцукульского района. В мероприятии приняли участие гости из 57 субъектов Российской Федерации. Общее количество участников и гостей – свыше 13 тыс. человек;

- с 18 по 20 июля в г. Махачкале состоялся молодежный фестиваль «Дагфест», организованный Министерством совместно с РГВК. Общее количество участников и гостей – свыше 100 тыс. человек;

- с 12 по13 сентября в г. Махачкале организован и проведен ночной фестиваль бега «Атлетика-2025». Общее количество участников и гостей – свыше 12 тыс. человек;

- с 25 по 28 сентября в г. Махачкале организован и проведен Всероссийский туристический форум «Открытый Дагестан-2025. Также в рамках форума состоялся Международный фестиваль народных художественных промыслов «Хранители традиций-2025». Общее количество участников и гостей – свыше 47 тыс. человек;

- 25-26 октября прошел организованный Минтуризма РД совместно с «Лигой Героев» первый в истории республики фестиваль «Гонка Героев», собравший более 10 тыс. участников и гостей.

- 15 ноября в г. Дербенте прошел ежегодный ночной полумарафон «Огни Дербента».

Пять инвестиционных проектов получили поддержку на создание модульных некапитальных средств размещения. Выделено 259 млн рублей.

Также Министерством в текущем году совместно институтами развития и банками проработаны 7 инвестиционных проектов на получение льготного кредитования на общую сумму 20 млрд рублей. Все они одобрены Минэкономразвития России и получили финансирование.

В рамках реализации мер по формированию положительного имиджа Республики Дагестан и позиционированию республики как региона с богатыми туристскими ресурсами и возможностями для дальнейшего продвижения туристского продукта на российский и мировой туристический рынок активно проводилась работа, направленная на рекламно-информационную и имиджевую поддержку туристской отрасли республики. Деятельность Министерства была ориентирована на повышение узнаваемости региона, расширение ассортимента предлагаемых турпродуктов и формирование положительного имиджа республики как безопасного и привлекательного направления для отдыха и путешествий.

Участие в крупнейших российских и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2025 г. было направлено на системное продвижение туристского потенциала Республики Дагестан, установление новых деловых контактов и укрепление существующих партнерских связей. Министерство приняло участие в крупных отраслевых выставках и форумах, таких как: 31-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства (МИТТ) в г. Москва, юбилейный Международный туристический форум «Путешествуй!» в г. Москва, Международная выставка-ярмарка туристских услуг «Отдых-2025» в г. Минске, Республика Беларусь, Межрегиональный форум «Чувашия туристическая — Зимний сезон» г. Чебоксары.

Заключены 4 соглашения о сотрудничестве в сфере развития туризма на межрегиональном и международном уровнях: АНО «Туристский информационный центр Владимирской области», ОГАУ «Центр туризма и гостеприимства Белгородской области», АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан», Туристско-информационный центр Республика Татарстан.

Ключевым элементом работы по формированию положительного имиджа республики является реализация программы пресс- и инфотуров для федеральных и международных медиаплощадок, туристических компаний и профессиональных сообществ.

Реализация программы позволила существенно расширить медийное присутствие республики в федеральной повестке, повысить узнаваемость туристических маршрутов, укрепить сотрудничество с крупными федеральными СМИ и туроператорами, а также обеспечить создание высококачественного медиаконтента о туристическом потенциале региона. Проведено 13 пресс- и инфотуров, в том числе и для представителей 13 туркомпаний из шести стран: Омана, Бахрейна, Малайзии, Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.

Так в рамках маршрута «Легенды Дагестана» организован тур для проекта «АЛЕАН»; в рамках проекта «Наши маршруты» организован тур для съемочной группы ТК «Моя Планета»; в рамках проекта «Повара на колесах» организовано сопровождение съемочной группы «Красный квадрат»; тур для съемочной группы «СППКК» (РЖД); сопровождение съемочной группы «Студия-А» в рамках проекта для 1 канала; тур для съемочной группы видео-блогеров «Безграничные» проекта «Кавказ подо мною»; в рамках проекта «Отдыхай!» тур для съемочной группы «ТК «Моя Планета», тур для съемочной группы телеканала «ТНТ»,инфотур по Республике Дагестан для зарубежных туроператоров (Оман, Бахрейн, Малайзия, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан); организован тур для детей инвалидов (100 чел.); тур для телеканала «Моя Планета» в рамках проекта «Источники России. Дагестан»; тур для телеканала «Russia Today» проект «Приключения американца в России», тур для телеканала «НТВ» проект «Поедем, поедим»; инфотуры для ведущих региональных туроператоров Чувашской Республики и Республики Северная Осетия (Алания).

Разработаны и изданы 10 700 экземпляров печатной продукции о туристско-рекреационном потенциале республики, в том числе дайджест «По Республике Дагестан», буклет «Все дороги ведут в Дагестан», информационные, рекламные буклеты и флаеры для распространения на презентационных и выставочно-ярмарочных мероприятиях, подарочные дизайн-пакеты с логотипом Минтуризма РД, создан 1 презентационный видеофильм о туристском потенциале Дагестана.

Продолжается работа по продвижению народных художественных промыслов.

В течении летних каникул в детских школьных оздоровительных лагерях «Солнечный берег», «Анжи-мастер», «Надежда», «Аист» мастерами НХП Дагестана проведено 48 мастер-классов для 725 учащихся образовательных учреждений Республики Дагестан, а также школьников из Белгородской, и Курской области.

В период с ноября по декабрь 2025 года проведено 145 мастер-классов в 34 образовательных учреждениях г. Махачкалы, г. Каспийска, пос. Ленинкент и пос. Шамхал для 1020 детей в общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, школах-интернатах для детей сирот, в центрах социально-трудовой адаптации и профориентации.

В 2025 году на территории республики проведены такие крупные мероприятия, как Северо-Кавказский туристический форум «Открытый Дагестан», фестиваль народных художественных промыслов «Хранители традиций» в котором приняли участие более 200 мастеров народных художественных промыслов из 18 регионов России, а также гости из Кыргызской Республики, Республики Беларусь и Республики Узбекистан. Трейловый забег «Dagestan Wild Trail», ночной полумарафон «Огни Дербента», ночной фестиваль бега «Атлетика», фестиваль «DAGFEST», «Гонка Героев и другие. Общее число посетивших указанные мероприятия составило более 200,0 тыс. человек.

В октябре прошлого года в Махачкале впервые прошёл Международный туристский форум Travel Hub «Содружество», соорганизатором которого выступило Министерство.

Также участие и мастер классы в таких мероприятиях как:

- выставка НХП и мастер-классы по народным художественным промыслам для детей и участников Международного туристического форума «Путешествуй-2025» г. Москва;

- выставка и мастер-классы по НХП на «Неделя Дагестана» в Национальном центре «Россия» г. Москва;

- участие умельцев Дагестана на «Всероссийском форуме креативных территорий» г. Нижний Новгород;

- выставка изделий мастеров народных художественных промыслов, приуроченная к 80-летию Великой Победы;

- выставка-ярмарка и мастер-классы в рамках «Всероссийского дня НХП» г. Махачкала;

- мастер-классы по ковроткачеству, кубачинскому ремеслу и унцукульской насечке в рамках тура для блогеров проекта «Кавказ подо мною».

Возобновил свою деятельность Кубачинский комбинат. Первые продукции, поставлены для Управления по протокольным подаркам президента Российской Федерации для Российского-Арабского саммита на сумму порядка 5,5 млн рублей. Суммарно в текущем году реализовано продукции на сумму 9 млн рублей. Трудоустроено 11 сотрудников.

Осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований республики по сопровождению и реализации таких крупных инвестиционных проектов в сфере туризма, как создание на территории Дербентского района особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Каспийский прибрежный кластер», создание каспийского курорта «Каякент» и всероссийского детского центра «Дагестан».

Продолжается работа по развитию первого этапа ОЭЗ ВТРК «КПК» в Дербентском районе.  На текущую дату Министерством заключены 16 резидентских соглашений об осуществлении деятельности по 18 инвестиционным проектам с общим объемом инвестиций более – 60,6 млрд руб., на 3 492 номера.

В рамках второго этапа развития побережья Каспийского моря и в целях создания города-курорта «Каякент» площадью 1110 га за счет средств субсидии АО «КАВКАЗ.РФ» подготовлена Концепция, на основе которой разработаны мастер-план развития территории курорта «Каякент».

Совместно с органами местного самоуправления проводится комплекс мероприятий по формированию, резервированию и переводу из иных категорий земель в категорию земель рекреационного назначения земельных участков для включения в состав создаваемых туристских кластеров «Сулакский каньон», «Прибрежный кластер», «Кластер активного туризма и рыболовства» (Ачикольские озера), «Горный кластер». Прибрежная полоса Карабудахкентского, Каякентскаго, Дербентского и Магарамкентского районов определена для создания на ней особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.

В целях инфраструктурного развития туристических маршрутов предоставляются субсидии на реализацию проектов местных инициатив, направленных на развитие туризма в муниципальных образованиях, которая дает возможность решать остро стоящие перед муниципалитетами вопросы в части строительства необходимой инфраструктуры, а также обеспечение безопасности на ключевых туристических направлениях, организацию санитарных зон, благоустройство пляжей, обустройство смотровых площадок и так далее. По результатам конкурса в 2025 году поддержаны 9 проектов 9 муниципальных образований на общую сумму 59,91 млн рублей на реализацию проектов администраций Гунибского, Унцукульского, Табасаранского, Дербентского, Ахтынского, Хунзахского, Сулейман-Стальского, Агульского районов и г. Махачкалы.

В части контрольно-надзорных мероприятий Министерством совместно с заинтересованными органами государственной власти реализован комплекс мер, направленный на легализацию и вывод из тени субъектов туристской индустрии в Республике Дагестан.

В рамках реализации полномочий по организации и осуществлению государственного надзора Минтуризмом РД совместно с ГИБДД МВД России по Республике Дагестан и Ространснадзором с целью пресечения незаконных перевозок туристских групп проведены рейдовые мероприятия на основных туристских маршрутах республики.

Совместно с сотрудниками Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан, Управления Федеральной Службы безопасности Российской Федерации по Республике Дагестан и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с выездом на места проведены проверочные мероприятия по вопросу наличия акта категорирования и паспорта безопасности средств размещения. По итогам проведенной работы информация о выявленных средствах размещения, осуществляющих деятельность с нарушением законодательства, направлена в прокуратуру Республики Дагестан для принятия мер прокурорского реагирования.

В целях легализации туристской деятельности и вывода «из тени» субъектов туристской индустрии в Республике Дагестан в 6 муниципальных образованиях осуществлена проверка в отношении 158 средств размещения (города Махачкала и Избербаш, а также Гунибский, Хунзахский, Каякентский, Карабудахкентский районы), большая часть из которых состоит на налоговом учете. Информация об объектах, осуществляющих деятельность с нарушениями законодательства, направлена в муниципальные образования и прокуратуру республики для принятия соответствующих мер.

Принято постановление Правительства Республики Дагестан от 8 февраля 2024 г. № 18 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников на территории Республики Дагестан».

Для обеспечения безопасности на водных объектах по инициативе Республики Дагестан в перечень внутренних водных путей Российской Федерации включены участки рек Сулак и Аварское Койсу (распоряжение Правительства Российской Федерации 10 июня 2023 года. № 1543-р).

Министерством совместно с Управлением Роспотребнадзора и ГИМС МЧС по РД поставлено на учет в ГИМС 6 пляжей, из которых 5 получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора.

В рамках работы направленной на создание и благоустройство пляжных территорий в 2025 году впервые созданы и переданы в постоянное (бессрочное) пользование ГБУ РД «Туристический центр Республики Дагестан» Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Дагестан 6 земельных участков: 2 - в МР «Карабудахкентский район», 1 - в городского округа «город Каспийск», 2 - в городского округа «Избербаш» и 1 - в МР «Дербентский район».

В настоящее время разработана схема размещения и проектно-сметная документация по развитию пляжных территорий площадью свыше 16,6 га. В бюджете Республики Дагестан на 2026 г. предусмотрено 110 млн руб. Все территории будут благоустроены до начала пляжного сезона.

В рамках внедрения всероссийской системы информирования туристов на территории республики реализуются проекты по установке дорожных знаков туристской навигации (далее – ЗТН). ЗТН устанавливаются близ природных достопримечательностей, объектов туристского показа, а также объектов туристской инфраструктуры. По итогам 2025 года в республике установлено   641 единиц ЗТН в 33 муниципальном образовании. Работа в данном направлении продолжается.

Для увеличения количества кадров в сфере туризма и гостеприимства в 2025 году реализованы 2 программы профессиональной переподготовки: «Клиентоцентричность как стратегия создания конкурентных преимуществ в индустрии гостеприимства» и «Современные тренды разработки и организации экскурсионной деятельности» для 40 слушателей.

На регулярной основе проводятся мероприятия по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков в Республике Дагестан, по итогам которых 272 экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков получили аттестаты, нагрудные идентификационные карточки и включены в соответствующий федеральный реестр.

В настоящее время подготовка кадров для туристской отрасли республики осуществляется по программам высшего образования: ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»; по программам среднего профессионального образования: ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» (г. Дербент), ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», ГБПОУ РД «Технический колледж им Р.Н. Ашуралиева», ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» (г. Каспийск) и ГБПОУ РД «Электромеханический Колледж» (г. Кизляр).

Совместно с АНО «Пешком по Кавказу» велась разработка межрегионального пешего туристского маршрута «Кавказская тропа». Дагестанский участок тропы протяженностью 492 км состоит из 6 сегментов («Узоры времен», «Горы мастеров», «Тропой императоров», «По краю башен», «Край аварцев» и «Граница истории»). Разработка и маркировка дагестанского участка маршрута завершена.

В 2025 году проведено 3 информационно-консультационных мероприятия по вопросам туристской деятельности: семинар по обеспечению безопасности туристских объектов для коллективных средств размещения с участием представителей МЧС по РД, МВД по РД, Росгвардии по РД; практический семинар с участием представителей УФНС по РД и Роспотребнадзора по РД; в рамках программы «Доблесть гор» проведен обучающий семинар по привлечению инвестиций в туристскую отрасль, а также по действующим мерам господдержки туристской отрасли.